## woniuboss2.5_yang-未关闭Bug
所属项目 | 所属模块 | 所属迭代 | Bug标题 | 严重程度 | 优先级 | Bug类型 | 操作系统 | 浏览器 | 重现步骤 | Bug状态 | 截止日期 | 激活次数 | 是否确认 | 抄送给 | 由谁创建 | 创建日期 | 影响版本 | 指派给 | 指派日期 | 相关用例
woniuboss2.5_yang(#4) | /(#0) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_市场营销模块，邮箱中有邮件时读取失败 | 2 | 2 | 代码错误 | Windows 10 | firefox系列 | [前置条件] 1.存在有管理员权限账户WNCD000 woniu123/woniu123 2.使用账号登录系统 3.进入市场营销模块，解密 4.已准备有邮箱的学生资源 5.已准备无邮箱的学生资源 [步骤] 1. 点击快捷导航列的市场营销 2. 点击读取邮箱按钮 3. 点击确定读取邮箱 [结果] 1. 界面显示信息完整 2. 读取邮箱弹窗无法正常打开 3. 无法成功读取邮箱通知对应主管分配资源 [期望] 1. 界面显示信息完整 2. 读取邮箱弹窗正常打开 3. 成功读取邮箱通知对应主管分配资源 | 激活 | 0000-00-00 | 0 | 否 | 杨光亮 | 黄欣雨 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_市场营销_读取邮箱_邮箱中有邮箱时读取(2327)
woniuboss2.5_yang(#4) | /(#0) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_用户名为3位字符，登录失败 | 3 | 3 | 测试脚本 | Windows 7 | firefox系列 | [前置条件] 1.进入登录界面 2.存在用户tyu/123456 [步骤] 1. 输入用户名：tyu 2. 输入密码：123456 3. 点击登录 [结果] 1. 登录成功 [期望] 1. 可以输入用户名：tyu 2. 可以输入密码：123456 3. 登录失败 | 激活 | 2020-05-16 | 0 | 否 | 杨光亮 | 杨光亮 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_登录_用户名为3位字符(1538)
woniuboss2.5_yang(#4) | /财务管理(#73) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_财务管理_交易时间，金额，对方账号，资金用途都为空时新增成功，建议失败 | 3 | 3 | 设计缺陷 | Windows 7 | chrome | [前置条件] 1.使用财务人员账号登录成功WNCD012/woniu123 2.进入财务管理—财务流水模块 [步骤] 1. 点击新增流水按钮 2. 一级科目：主营业务收入 二级科目：就业培训 类型：公账 结算方式：支付宝 负责人：基本户（成都） 收支类型：收入 交易账号：693778625 交易时间： 金额： 对方账号： 资金用途： 3. 点击保存按钮 [结果] 2. 类型为公账，结算方式自动跳转为转账 [期望] 1. 界面出现新增流水信息的弹框 2. 一级科目：主营业务收入 二级科目：就业培训 类型：公账 结算方式：支付宝 负责人：基本户（成都） 收支类型：收入 交易账号：693778625 交易时间： 金额： 对方账号： 资金用途： 3. 页面跳转至新增财务流水记录列表界面，列表中存在该条流水信息 | 激活 | 2020-05-18 | 0 | 否 | 杨光亮 | 李晓芸 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_财务管理_检验输入交易时间，金额，对方账号，资金用途都为空时的新增功能(549)
woniuboss2.5_yang(#4) | /财务管理(#73) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_财务管理_对方账号全为特殊符号时能新增成功，应该为失败 | 3 | 3 | 设计缺陷 | Windows 7 | chrome | [前置条件] 1.使用财务人员账号登录成功WNCD012/woniu123 2.进入财务管理—财务流水模块 [步骤] 1. 点击新增流水按钮 2. 一级科目：主营业务收入 二级科目：就业培训 类型：公账 结算方式：支付宝 负责人：基本户（成都） 收支类型：收入 交易账号：693778625 交易时间：2020-04-09 金额：100.09 对方账号：!@#@!@! 资金用途：缴纳学费！ 3. 点击保存按钮 [结果] 2. 类型为公账时结算方式自动跳转为转账 3. 对方账号输入特殊符号显示无误，新增成功 [期望] 1. 界面出现新增流水信息的弹框 2. 一级科目：主营业务收入 二级科目：就业培训 类型：公账 结算方式：支付宝 负责人：基本户（成都） 收支类型：收入 交易账号：693778625 交易时间：2020-04-09 金额：100.09 对方账号：!@#@!@! 资金用途：缴纳学费！ 3. 页面出现新增失败弹窗 | 激活 | 2020-05-18 | 0 | 否 | 杨光亮 | 李晓芸 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_财务管理_检验输入对方账号为全是特殊符号时的新增功能(544)
woniuboss2.5_yang(#4) | /财务管理(#73) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_财务管理_检验结束时间为空时查询失败，建议成功 | 3 | 3 | 其他 | Windows 7 | chrome | [前置条件] 1.使用财务人员账号登录成功WNCD012/woniu123 2.进入财务管理—财务流水模块 3.存在流水记录A：开始时间=2020-05-02，结束时间=，一级科目=商务费用，二级科目=项目提成 4.存在流水记录B：开始时间=2020-05-11，结束时间=，一级科目=商务费用，二级科目=项目提成 [步骤] 1. 开始时间：2020-05-02 结束时间= 一级科目：商务费用 二级科目：项目提成 2. 点击查询按钮 [结果] 2. 查询提示无符合条件的记录 [期望] 1. 输入框跟下拉框中完整显示 开始时间：2020-05-02 结束时间= 一级科目：商务费用 二级科目：项目提成 2. 财务流水列表中完整显示财务流水记录A | 激活 | 2020-05-18 | 0 | 否 | 杨光亮 | 李晓芸 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_财务管理_检验结束时间为空时的查询功能(508)
woniuboss2.5_yang(#4) | /登录(#66) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_登录_检查验证码是否在规定的时间内刷新 | 3 | 3 | 代码错误 | Windows 7 | firefox系列 | [前置条件] 1.进入登录界面 [步骤] 1. 等待验证码在30s内刷新 [结果] 1. 等待30秒后验证码未刷新 [期望] 1. 验证码刷新成功 | 激活 | 2020-05-16 | 0 | 否 | 杨光亮 | 杨光亮 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_登录_检查验证码是否在规定的时间内刷新(1548)
woniuboss2.5_yang(#4) | /登录(#66) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_导航_输入解密密码为空时解密功能检查 | 3 | 3 | 代码错误 |  |  | [前置条件] 1.使用管理员账号登录成功WNCD000/woniu123 2.进入系统界面 [步骤] 1. 点击解密按钮 2. 输入密码= 3. 点击确认 [结果] [期望] 1. 界面出现出入解密密码的弹窗 2. 输入框中无任何显示 3. 页面出现“您的输入为空，请重新输入”的提示弹窗 | 已解决 | 0000-00-00 | 1 | 是 | 杨光亮 | admin | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | admin | 2020-05-15 | WB2.5_导航_输入解密密码为空时解密功能检查(2482)
woniuboss2.5_yang(#4) | /登录(#66) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_登录_用户名为3位字符 | 3 | 3 | 测试脚本 | Windows 7 | firefox系列 | [前置条件] 1.进入登录界面 2.存在用户tyu/123456[步骤]1. 输入用户名：tyu 2. 输入密码：123456 3. 点击登录 [结果]1. 登录成功 [期望]1. 可以输入用户名：tyu 2. 可以输入密码：123456 3. 登录失败 | 激活 | 2020-05-16 | 0 | 否 | 杨光亮 | 杨光亮 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_登录_用户名为3位字符(1538)
woniuboss2.5_yang(#4) | /登录(#66) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_登录_将存在的用户名大小写字母转换 | 3 | 3 | 测试脚本 | Windows 7 | firefox系列 | [前置条件] 1.进入登录界面 2.存在用户tyuiy54345/123456[步骤]1. 输入用户名：tyuiy54345 2. 输入密码：123456 3. 点击登录 [结果]1. 登录成功 [期望]1. 可以输入用户名：TYUIY54345 2. 可以输入密码：123456 3. 登录失败 | 激活 | 2020-05-16 | 0 | 否 | 杨光亮 | 杨光亮 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_登录_将存在的用户名大小写字母转换(1537)
woniuboss2.5_yang(#4) | /登录(#66) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_登录_可以进入蜗牛boss系统的登录界面 | 3 | 3 | 代码错误 | Windows 7 | firefox系列 | [前置条件] 系统在Linux上部署成功[步骤]1. 输入系统的网址http://192.172.3.111/WoniuBoss2.5/ [结果]1. 无法访问系统 [期望]1. 可以进入蜗牛boss系统的登录界面 | 激活 | 2020-05-16 | 0 | 否 | 杨光亮 | 杨光亮 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_登录_可以进入蜗牛boss系统的登录界面(1531)
woniuboss2.5_yang(#4) | /登录(#66) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.7_企业客户_讲师权限检查 | 3 | 3 | 测试脚本 | Windows 7 | firefox系列 | [前置条件] 1.存在讲师账号WNCD031/woniu123/woniu123 2.已存在企业C 培训机构/教育/光谷广场/一个人/190876792 存在企业B 名称ABC/所属行业能源/企业地址武汉市光谷大道/联系人ygl/联系电话：13456789098 3.已进行解密操作[步骤]1. 进入企业客户模块 2. 搜索企业名称为培训机构 [结果]1. 搜索成功 [期望]1. 进入成功 2. 搜索失败 | 激活 | 2020-05-16 | 0 | 否 | 杨光亮 | 杨光亮 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.7_企业客户_讲师权限检查(1574)
woniuboss2.5_yang(#4) | /登录(#66) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_登录_检查验证码是否在规定的时间内刷新 | 3 | 3 | 代码错误 | Windows 7 | firefox系列 | [前置条件] 1.进入登录界面[步骤]1. 等待验证码在30s内刷新 [结果]1. 30秒后验证码未刷新 [期望]1. 验证码刷新成功 | 激活 | 2020-05-16 | 0 | 否 | 杨光亮 | 杨光亮 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_登录_检查验证码是否在规定的时间内刷新(1548)
woniuboss2.5_yang(#4) | /登录(#66) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_登录_将存在的用户名大小写字母转换 | 3 | 3 | 测试脚本 | Windows 7 | firefox系列 | [前置条件] 1.进入登录界面 2.存在用户tyuiy54345/123456[步骤]1. 输入用户名：tyuiy54345 2. 输入密码：123456 3. 点击登录 [结果]1. 登录成功 [期望]1. 可以输入用户名：TYUIY54345 2. 可以输入密码：123456 3. 登录失败 | 激活 | 2020-05-16 | 0 | 否 | 杨光亮 | 杨光亮 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_登录_将存在的用户名大小写字母转换(1537)
woniuboss2.5_yang(#4) | /登录(#66) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_登录_可以进入蜗牛boss系统的登录界面 | 3 | 3 | 测试脚本 | Windows 7 | firefox系列 | [前置条件] 系统在Linux上部署成功[步骤]1. 输入系统的网址http://192.172.3.111/WoniuBoss2.5/ [结果]1. 无法访问 [期望]1. 可以进入蜗牛boss系统的登录界面 | 激活 | 2020-05-16 | 0 | 否 | 杨光亮 | 杨光亮 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_登录_可以进入蜗牛boss系统的登录界面(1531)
woniuboss2.5_yang(#4) | /行政综合(#75) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_行政综合_检验输入不存在的固定资产名称 | 3 | 3 | 代码错误 | Windows 7 | chrome | [前置条件] 1.使用管理员账号登录成功WNCD000/woniu123 2.进入行政综合-固定资产领用登记模块， 3.存在领用固定资产A：领用资产名称为电脑 4.不存在领用固定资产B：领用资产名称为电视 [步骤] 1. 固定资产名称:电视 2. 点击查询 [结果] 2. 新增功能未实现，无法新增数据查询数据 [期望] 1. 输入框中完整显示电视 2. 列表中无任何显示 | 激活 | 2020-05-18 | 0 | 否 | 杨光亮 | 李晓芸 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_行政综合_检验输入不存在的固定资产名称(646)
woniuboss2.5_yang(#4) | /后台管理(#76) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_后台管理_新增角色保存失败 | 3 | 2 | 代码错误 | Windows 10 | firefox系列 | [前置条件] 进入后台管理角色管理界面 [步骤] 1. 点击新增 2. 输入角色名:空，描述:B 3. 点击保存 4. 检查是否成功新增 [结果] 1. 弹出新增角色弹窗 2. 成功输入并显示 3. 保存成功 4. 新增成功 [期望] 1. 弹出新增角色弹窗 2. 成功输入并显示 3. 保存失败，角色名不能为空 4. 新增失败 | 激活 | 2020-05-15 | 0 | 否 | 杨光亮 | 黄欣雨 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_后台管理_角色管理_新增_角色名为空(2372)
woniuboss2.5_yang(#4) | /后台管理(#76) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_后台管理_修改角色名为空成功 | 3 | 3 | 代码错误 | Windows 10 | firefox系列 | [前置条件] 进入后台管理角色管理界面 [步骤] 1. 点击总经理后的修改按钮 2. 修改总经理角色名为空 3. 点击保存按钮 [结果] 1. 弹出修改角色的弹窗 2. 修改成功 3. 未弹出保存成功或者保存失败 [期望] 1. 弹出修改角色的弹窗 2. 修改成功 3. 保存失败 | 激活 | 2020-05-15 | 0 | 否 | 杨光亮 | 黄欣雨 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_后台管理_角色管理_修改_修改角色名为空(2388)
woniuboss2.5_yang(#4) | /后台管理(#76) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_后台管理_新增角色名为空保存成功 | 3 | 3 | 代码错误 | Windows 10 | firefox系列 | [前置条件] 进入后台管理角色管理界面 [步骤] 1. 点击新增 2. 输入角色名:空，描述:B 3. 点击保存 4. 检查是否成功新增 [结果] 1. 弹出新增角色弹窗 2. 成功输入并显示 3. 保存成功 4. 新增成功 [期望] 1. 弹出新增角色弹窗 2. 成功输入并显示 3. 保存失败，角色名不能为空 4. 新增失败 | 激活 | 2020-05-15 | 0 | 否 | 杨光亮 | 黄欣雨 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) |  | 0000-00-00 | WB2.5_后台管理_角色管理_新增_角色名为空(2372)
woniuboss2.5_yang(#4) | /后台管理(#76) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_后台管理_菜单管理资源树能编辑为空 | 3 | 3 | 代码错误 | Windows 10 | firefox系列 | [前置条件] 1.存在有管理员权限账户WNCD000 woniu123/woniu123 2.使用账号登录系统 3.进入后台管理模块，解密 [步骤] 1. 点击快捷导航列表的后台管理 2. 点击资源树按钮 3. 点击编辑资源 4. 填写资源名:空 [结果] 1. 界面信息完整 2. 资源树弹窗显示正常 3. 编辑栏可编辑 4. 资源树编辑成功 [期望] 1. 界面信息完整 2. 资源树弹窗显示正常 3. 编辑栏可编辑 4. 资源树编辑失败 | 激活 | 2020-05-15 | 0 | 否 | 杨光亮 | 黄欣雨 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) |  | 0000-00-00 | WB2.5_后台管理_菜单管理_资源树编辑资源输入框为空(2358)
woniuboss2.5_yang(#4) | /流程(#77) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_资源池_专属_分配_认领_条件不符_公共池_资源状态被修改为条件不符_但未进入公共池 | 2 | 2 | 代码错误 | Windows 7 | firefox系列 | [前置条件] 1.存在管理员账号wncd000/woniu123/woniu123账号 2.已进入蜗牛boss系统 3.存在上传专属的文件 4.已解密 [步骤] 1. 点击市场营销 2. 点击上传专属 3. 点击区域为成都 4. 部门为咨询部 5. 选择简历文件 6. 点击上传 7. 检查是否上传成功 8. 进入培训资源-分配资源页面 9. 选择资源分配给咨询师李娇 10. 查看资源状态 11. 修改资源状态为条件不符 12. 点击保存 13. 查看资源状态 [结果] 13. 资源未进入公共池 [期望] 1. 成功进入市场营销模块 2. 弹出上传专属弹窗 3. 区域选择成功 4. 部门选择成功 5. 简历文件选中成功 6. 简历文件上传成功 7. 上传专属资源检查成功 8. 进入培训资源-分配资源页面 9. 分配资源成功 10. 资源已到李娇的临时池 11. 资源状态修改成功 12. 保存成功 13. 资源状态修改成功、资源到公共池 | 激活 | 2020-05-16 | 0 | 否 | 杨光亮 | 杨光亮 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_资源池_专属_分配_认领_条件不符_公共池(1695)
woniuboss2.5_yang(#4) | /流程(#77) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_资源池_专属_分配_认领_培训过_公共池 | 2 | 2 | 代码错误 | Windows 7 | firefox系列 | [前置条件] 1.存在管理员账号wncd000/woniu123/woniu123账号 2.已进入蜗牛boss系统 3.存在上传专属的文件 4.已解密[步骤]1. 点击市场营销 2. 点击上传专属 3. 点击区域为成都 4. 部门为咨询部 5. 选择简历文件 6. 点击上传 7. 检查是否上传成功 8. 进入培训资源-分配资源页面 9. 选择资源分配给咨询师李娇 10. 查看资源状态 11. 修改资源状态为培训过 12. 点击保存 13. 查看资源状态 [结果]1. 资源未进入公共池 [期望]1. 成功进入市场营销模块 2. 弹出上传专属弹窗 3. 区域选择成功 4. 部门选择成功 5. 简历文件选中成功 6. 简历文件上传成功 7. 上传专属资源检查成功 8. 进入培训资源-分配资源页面 9. 分配资源成功 10. 资源已到李娇的临时池 11. 资源状态修改成功 12. 保存成功 13. 资源状态修改成功、资源到公共池 | 激活 | 2020-05-16 | 0 | 是 | 杨光亮 | 杨光亮 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_资源池_专属_分配_认领_培训过_公共池(1694)
woniuboss2.5_yang(#4) | /流程(#77) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_资源池_专属_分配_认领_条件不符_公共池 | 3 | 3 | 代码错误 | Windows 7 | firefox系列 | [前置条件] 1.存在管理员账号wncd000/woniu123/woniu123账号 2.已进入蜗牛boss系统 3.存在上传专属的文件 4.已解密 [步骤] 1. 点击市场营销 2. 点击上传专属 3. 点击区域为成都 4. 部门为咨询部 5. 选择简历文件 6. 点击上传 7. 检查是否上传成功 8. 进入培训资源-分配资源页面 9. 选择资源分配给咨询师李娇 10. 查看资源状态 11. 修改资源状态为条件不符 12. 点击保存 13. 查看资源状态 [结果] 1. 资源未到公共池 [期望] 1. 成功进入市场营销模块 2. 弹出上传专属弹窗 3. 区域选择成功 4. 部门选择成功 5. 简历文件选中成功 6. 简历文件上传成功 7. 上传专属资源检查成功 8. 进入培训资源-分配资源页面 9. 分配资源成功 10. 资源已到李娇的临时池 11. 资源状态修改成功 12. 保存成功 13. 资源状态修改成功、资源到公共池 | 激活 | 2020-05-16 | 0 | 否 | 杨光亮 | 杨光亮 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_资源池_专属_分配_认领_条件不符_公共池(1695)
woniuboss2.5_yang(#4) | /流程(#77) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_资源池_专属_分配_认领_培训过_公共池 | 3 | 3 | 代码错误 | Windows 8 | firefox系列 | [前置条件] 1.存在管理员账号wncd000/woniu123/woniu123账号 2.已进入蜗牛boss系统 3.存在上传专属的文件 4.已解密[步骤]1. 点击市场营销 2. 点击上传专属 3. 点击区域为成都 4. 部门为咨询部 5. 选择简历文件 6. 点击上传 7. 检查是否上传成功 8. 进入培训资源-分配资源页面 9. 选择资源分配给咨询师李娇 10. 查看资源状态 11. 修改资源状态为培训过 12. 点击保存 13. 查看资源状态 [结果]1. 资源未进公共池 [期望]1. 成功进入市场营销模块 2. 弹出上传专属弹窗 3. 区域选择成功 4. 部门选择成功 5. 简历文件选中成功 6. 简历文件上传成功 7. 上传专属资源检查成功 8. 进入培训资源-分配资源页面 9. 分配资源成功 10. 资源已到李娇的临时池 11. 资源状态修改成功 12. 保存成功 13. 资源状态修改成功、资源到公共池 | 激活 | 2020-05-16 | 0 | 否 | 杨光亮 | 杨光亮 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_资源池_专属_分配_认领_培训过_公共池(1694)
woniuboss2.5_yang(#4) | /流程(#77) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_资源池_专属_分配_认领_无意向_公共池 | 3 | 3 | 代码错误 | Windows 7 | firefox系列 | [前置条件] 1.存在管理员账号wncd000/woniu123/woniu123账号 2.已进入蜗牛boss系统 3.存在上传专属的文件 4.已解密[步骤]1. 点击市场营销 2. 点击上传专属 3. 点击区域为成都 4. 部门为咨询部 5. 选择简历文件 6. 点击上传 7. 检查是否上传成功 8. 进入培训资源-分配资源页面 9. 选择资源分配给咨询师李娇 10. 查看资源状态 11. 修改资源状态为无意向 12. 点击保存 13. 查看资源状态 [结果]1. 资源未进入公共池 [期望]1. 成功进入市场营销模块 2. 弹出上传专属弹窗 3. 区域选择成功 4. 部门选择成功 5. 简历文件选中成功 6. 简历文件上传成功 7. 上传专属资源检查成功 8. 进入培训资源-分配资源页面 9. 分配资源成功 10. 资源已到李娇的临时池 11. 资源状态修改成功 12. 保存成功 13. 资源状态修改成功、资源到公共池 | 激活 | 2020-05-16 | 0 | 否 | 杨光亮 | 杨光亮 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_资源池_专属_分配_认领_无意向_公共池(1693)
woniuboss2.5_yang(#4) | /流程(#77) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_资源池_专属_分配_认领_培训过_公共池_资源状态被修改为培训过，但资源未进入公共池 | 3 | 3 | 代码错误 |  |  | [前置条件] 1.存在管理员账号wncd000/woniu123/woniu123账号 2.已进入蜗牛boss系统 3.存在上传专属的文件 4.已解密 [步骤] 1. 点击市场营销 2. 点击上传专属 3. 点击区域为成都 4. 部门为咨询部 5. 选择简历文件 6. 点击上传 7. 检查是否上传成功 8. 进入培训资源-分配资源页面 9. 选择资源分配给咨询师李娇 10. 查看资源状态 11. 修改资源状态为培训过 12. 点击保存 13. 查看资源状态 [结果] 13. 资源未进入公共池 [期望] 1. 成功进入市场营销模块 2. 弹出上传专属弹窗 3. 区域选择成功 4. 部门选择成功 5. 简历文件选中成功 6. 简历文件上传成功 7. 上传专属资源检查成功 8. 进入培训资源-分配资源页面 9. 分配资源成功 10. 资源已到李娇的临时池 11. 资源状态修改成功 12. 保存成功 13. 资源状态修改成功、资源到公共池 | 激活 | 2020-05-16 | 0 | 否 | 杨光亮 | 杨光亮 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_资源池_专属_分配_认领_培训过_公共池(1694)
woniuboss2.5_yang(#4) | /流程(#77) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_资源池_专属_分配_认领_无意向_公共池_资源状态被修改为无意向_但未进入公共池 | 3 | 3 | 代码错误 | Windows 7 | firefox系列 | [前置条件] 1.存在管理员账号wncd000/woniu123/woniu123账号 2.已进入蜗牛boss系统 3.存在上传专属的文件 4.已解密 [步骤] 1. 点击市场营销 2. 点击上传专属 3. 点击区域为成都 4. 部门为咨询部 5. 选择简历文件 6. 点击上传 7. 检查是否上传成功 8. 进入培训资源-分配资源页面 9. 选择资源分配给咨询师李娇 10. 查看资源状态 11. 修改资源状态为无意向 12. 点击保存 13. 查看资源状态 [结果] 13. 资源未进入公共池 [期望] 1. 成功进入市场营销模块 2. 弹出上传专属弹窗 3. 区域选择成功 4. 部门选择成功 5. 简历文件选中成功 6. 简历文件上传成功 7. 上传专属资源检查成功 8. 进入培训资源-分配资源页面 9. 分配资源成功 10. 资源已到李娇的临时池 11. 资源状态修改成功 12. 保存成功 13. 资源状态修改成功、资源到公共池 | 激活 | 2020-05-16 | 0 | 否 | 杨光亮 | 杨光亮 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_资源池_专属_分配_认领_无意向_公共池(1693)
woniuboss2.5_yang(#4) | /培训资源(#69) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_培训资源_不点击修改直接保存 | 3 | 3 | 代码错误 | Windows 7 | firefox系列 | [前置条件] 1.存在咨询主管账号wncd011/woniu123/woniu123 2.已进入培训资源模块 3.临时池存在数据 A曾琳屹 成都 专属 新入库 数据B陈晓宇 成都 专属 新入库 13036671290 4.已解密 [步骤] 1. 点击资源A修改 2. 点击保存 [结果] 1. 页面无提示 [期望] 1. 可以弹出修改界面 2. 保存失败 | 激活 | 2020-05-16 | 0 | 否 | 开发03 | 杨光亮 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_培训资源_不点击修改直接保存(1642)
woniuboss2.5_yang(#4) | /培训资源(#69) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_培训资源_跟踪界面的状态的转换 | 3 | 3 | 测试脚本 | Windows 7 | firefox系列 | [前置条件] 1.存在咨询主管账号wncd011/woniu123/woniu123 2.已进入培训资源模块 3.临时池 存在数据 A 罗艺文 成都 专属 新入库 数据B 薛敬文 成都 QQ群 新入库 18922220006 4.已解密 [步骤] 1. 点击资源A的跟踪 2. 点击资源跟踪界面 3. 将新入库变成已报名 4. 查看资源A的状态 [结果] 1. 状态为：已报名 [期望] 1. 弹出跟踪窗口 2. 可以进入资源跟踪界面 3. 选择新认领成功 4. 状态变成已报名 | 激活 | 2020-05-16 | 0 | 否 | 杨光亮 | 杨光亮 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_培训资源_跟踪界面的状态的转换(1636)
woniuboss2.5_yang(#4) | /培训资源(#69) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_培训资源_资源新增为空检查 | 3 | 3 | 代码错误 | Windows 7 | firefox系列 | [前置条件] 1.存在咨询主管账号wncd011/woniu123/woniu123 2.已进入培训资源模块[步骤]1. 点击新增 2. 点击保存 [结果]1. 界面无提示 [期望]1. 新增界面弹出 2. 保存失败 | 激活 | 2020-05-16 | 0 | 否 | 杨光亮 | 杨光亮 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_培训资源_资源新增为空检查(1593)
woniuboss2.5_yang(#4) | /培训资源(#69) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_培训资源_资源新增必填项选填 | 3 | 3 | 测试脚本 | Windows 7 | firefox系列 | [前置条件] 1.存在咨询主管账号wncd011/woniu123/woniu123 2.已进入培训资源模块 3.进入培训资源功能页 4.已进行解密操作 [步骤] 1. 点击新增按钮 2. 电话号码为187236565878 3. 姓名：人头狗 4. 状态选择：新认领 5. 渠道选择：QQ群 6. 性别：男、邮箱：8767986@163.com、QQ：8726818167、求职意向：腾讯公司、工作经验选择3年、期望薪水：20000、应聘职位：自动化工程师、 7. 点击保存 8. 检查数据是否增加成功 [结果] 1. 保存成功 [期望] 1. 可以弹出新增界面 2. 电话号码成功输入 3. 姓名成功输入成功 4. 状态选择成功 5. 渠道选择成功 6. 选填项可以输入成功 7. 保存失败 8. 数据增加成功 | 激活 | 2020-05-16 | 0 | 否 | 杨光亮 | 杨光亮 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_培训资源_资源新增必填项选填(1589)
woniuboss2.5_yang(#4) | /培训资源(#69) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_培训资源_不点击修改直接保存 | 3 | 3 | 代码错误 | Windows 7 | firefox系列 | [前置条件] 1.存在咨询主管账号wncd011/woniu123/woniu123 2.已进入培训资源模块 3.临时池存在数据 A曾琳屹 成都 专属 新入库 数据B陈晓宇 成都 专属 新入库 13036671290 4.已解密[步骤]1. 点击资源A修改 2. 点击保存 [结果]1. 页面无提示 [期望]1. 可以弹出修改界面 2. 保存失败 | 激活 | 0000-00-00 | 0 | 否 | 杨光亮 | 杨光亮 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_培训资源_不点击修改直接保存(1642)
woniuboss2.5_yang(#4) | /培训资源(#69) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_培训资源_跟踪界面的状态的转换 | 3 | 3 | 测试脚本 | Windows 7 | firefox系列 | [前置条件] 1.存在咨询主管账号wncd011/woniu123/woniu123 2.已进入培训资源模块 3.临时池 存在数据 A 罗艺文 成都 专属 新入库 数据B 薛敬文 成都 QQ群 新入库 18922220006 4.已解密[步骤]1. 点击资源A的跟踪 2. 点击资源跟踪界面 3. 将新入库变成已报名 4. 查看资源A的状态 [结果]1. 状态为：已报名 [期望]1. 弹出跟踪窗口 2. 可以进入资源跟踪界面 3. 选择新认领成功 4. 状态变成已报名 | 激活 | 2020-05-16 | 0 | 否 | 杨光亮 | 杨光亮 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_培训资源_跟踪界面的状态的转换(1636)
woniuboss2.5_yang(#4) | /培训资源(#69) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_培训资源_资源新增必填项选填 | 3 | 3 | 测试脚本 | Windows 7 | firefox系列 | [前置条件] 1.存在咨询主管账号wncd011/woniu123/woniu123 2.已进入培训资源模块 3.进入培训资源功能页 4.已进行解密操作[步骤]1. 点击新增按钮 2. 电话号码为187236565878 3. 姓名：人头狗 4. 状态选择：新认领 5. 渠道选择：QQ群 6. 性别：男、邮箱：8767986@163.com、QQ：8726818167、求职意向：腾讯公司、工作经验选择3年、期望薪水：20000、应聘职位：自动化工程师、 7. 点击保存 8. 检查数据是否增加成功 [结果]1. 保存成功 [期望]1. 可以弹出新增界面 2. 电话号码成功输入 3. 姓名成功输入成功 4. 状态选择成功 5. 渠道选择成功 6. 选填项可以输入成功 7. 保存失败 8. 数据增加成功 | 激活 | 2020-05-16 | 0 | 否 | 杨光亮 | 杨光亮 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_培训资源_资源新增必填项选填(1589)
woniuboss2.5_yang(#4) | /企业客户(#70) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.8_企业客户_市场人员权限检查_可以查询 | 3 | 3 | 标准规范 | Windows 7 | firefox系列 | [前置条件] 1.存在市场账号WNCD021/woniu123/woniu123 2.已存在企业C 培训机构/教育/光谷广场/一个人/190876792 存在企业B 名称ABC/所属行业能源/企业地址武汉市光谷大道/联系人ygl/联系电话：13456789098 3.已进行解密操作 [步骤] 1. 进入企业客户模块 2. 搜索企业名称为培训机构 [结果] 2. 搜索成功 [期望] 1. 进入成功 2. 搜索失败 | 激活 | 2020-05-16 | 0 | 否 | 杨光亮 | 杨光亮 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.8_企业客户_市场人员权限检查(1575)
woniuboss2.5_yang(#4) | /企业客户(#70) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.7_企业客户_讲师权限检查_可以查询 | 3 | 3 | 代码错误 | Windows 7 | firefox系列 | [前置条件] 1.存在讲师账号WNCD031/woniu123/woniu123 2.已存在企业C 培训机构/教育/光谷广场/一个人/190876792 存在企业B 名称ABC/所属行业能源/企业地址武汉市光谷大道/联系人ygl/联系电话：13456789098 3.已进行解密操作 [步骤] 1. 进入企业客户模块 2. 搜索企业名称为培训机构 [结果] 2. 搜索成功 [期望] 1. 进入成功 2. 搜索失败 | 激活 | 2020-05-16 | 0 | 否 | 杨光亮 | 杨光亮 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.7_企业客户_讲师权限检查(1574)
woniuboss2.5_yang(#4) | /人事管理(#74) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_人事管理_检验区域，部门为空时的新增失败，建议成功 | 3 | 3 | 其他 | Windows 7 | chrome | [前置条件] 1.使用管理员账号登录成功WNCD000/woniu123， 2.进入人事管理-员工管理模块 [步骤] 1. 点击新增按钮 2. 区域： 部门： 姓名：王五 职位：讲师 性别：男 电话：15099999999 邮箱：1221122@sina.com qq：3432432 3. 点击保存 [结果] 3.区域、部门为空时新增失败 [期望] 1. 界面出现新增员工信息的弹框 2. 界面完整显示 区域： 部门： 姓名：王五 职位：讲师 性别：男 电话：15099999999 邮箱：1221122@sina.com qq：3432432 3. 出现“新增成功的弹框”，并且员工信息列表存在该条员工信息 | 激活 | 2020-05-18 | 0 | 否 | 杨光亮 | 李晓芸 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_人事管理_检验区域，部门为空时的新增功能(714)
woniuboss2.5_yang(#4) | /人事管理(#74) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_人事管理_检验邮箱为空部门没有选择时新增员工失败 | 3 | 3 | 代码错误 |  |  | [前置条件] 1.使用管理员账号登录成功WNCD000/woniu123， 2.进入人事管理-员工管理模块 [步骤] 1. 点击新增按钮 2. 区域：西安 姓名：王五 职位：讲师 性别：男 电话：15099999999 邮箱： qq：3432432 3. 点击保存 [结果] 3. 提示新增员工失败 [期望] 1. 界面出现新增员工信息的弹框 2. 界面完整显示 区域：西安 姓名：王五 职位：讲师 性别：男 电话：15099999999 邮箱： qq：3432432 3. 出现“新增成功的弹框”，并且员工信息列表存在该条员工信息 | 激活 | 2020-05-18 | 0 | 否 | 杨光亮 | 李晓芸 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_人事管理_检验邮箱为空时的新增功能(708)
woniuboss2.5_yang(#4) | /人事管理(#74) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_人事管理_输入邮箱为企业邮箱显示成功，保存信息时弹窗提示新增员工失败 | 3 | 3 | 其他 | Windows 7 | chrome | [前置条件] 1.使用管理员账号登录成功WNCD000/woniu123， 2.进入人事管理-员工管理模块 [步骤] 1. 点击新增按钮 2. 区域：西安 姓名：王五 职位：讲师 性别：男 电话：15099999999 邮箱：huahua@woniuxy.com qq：3432432 3. 点击保存 [结果] 3. 邮箱填写成功，但保存时弹出新增员工失败 [期望] 1. 界面出现新增员工信息的弹框 2. 界面完整显示 区域：西安 姓名：王五 职位：讲师 性别：男 电话：15099999999 邮箱：huahua@woniuxy.com qq：3432432 3. 出现“新增成功的弹框”，并且员工信息列表存在该条员工信息 | 激活 | 2020-05-18 | 0 | 否 | 杨光亮 | 李晓芸 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_人事管理_检验输入邮箱为企业邮箱的新增功能(707)
woniuboss2.5_yang(#4) | /人事管理(#74) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_人事管理_输入邮箱为微博邮箱显示成功，但保存信息时弹窗提示新增员工失败 | 3 | 3 | 其他 | Windows 7 | chrome | [前置条件] 1.使用管理员账号登录成功WNCD000/woniu123， 2.进入人事管理-员工管理模块 [步骤] 1. 点击新增按钮 2. 区域：西安 姓名：王五 职位：讲师 性别：男 电话：15099999999 邮箱：1221122@sina.com qq：3432432 3. 点击保存 [结果] 3. 微博邮箱输入显示成功，保存信息时弹框提示新增员工失败 [期望] 1. 界面出现新增员工信息的弹框 2. 界面完整显示 区域：西安 姓名：王五 职位：讲师 性别：男 电话：15099999999 邮箱：1221122@sina.com qq：3432432 3. 出现“新增成功的弹框”，并且员工信息列表存在该条员工信息 | 激活 | 2020-05-18 | 0 | 否 | 杨光亮 | 李晓芸 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_人事管理_检验输入邮箱为微博邮箱的新增功能(706)
woniuboss2.5_yang(#4) | /人事管理(#74) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_人事管理_输入电话号码中包含特殊符号新增员工成功，建议失败 | 3 | 3 | 设计缺陷 | Windows 7 | chrome | [前置条件] 1.使用管理员账号登录成功WNCD000/woniu123， 2.进入人事管理-员工管理模块 [步骤] 1. 点击新增按钮 2. 区域：西安 部门：教学部 姓名：王五 职位：讲师 性别：男 电话：150999999@@ 邮箱：1221122@qq.com qq：3432432 3. 点击保存 [结果] 3. 电话文本框没有做限制，电话号码中包含特殊符号新增员工成功 [期望] 1. 界面出现新增员工信息的弹框 2. 界面完整显示 区域：西安 部门：教学部 姓名：王五 职位：讲师 性别：男 电话：150999999@@ 邮箱：1221122@qq.com qq：3432432 3. 出现“新增失败”的提示弹框 | 激活 | 2020-05-18 | 0 | 否 |  | 李晓芸 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_人事管理_检验输入电话号码中包含特殊符号的新增功能(704)
woniuboss2.5_yang(#4) | /人事管理(#74) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_人事管理_输入电话长度等于10位数新增成功 | 3 | 3 | 其他 | Windows 7 | chrome | [前置条件] 1.使用管理员账号登录成功WNCD000/woniu123， 2.进入人事管理-员工管理模块 [步骤] 1. 点击新增按钮 2. 区域：西安 部门：教学部 姓名：王五 职位：讲师 性别：男 电话：1509999999 邮箱：1221122@qq.com qq：3432432 3. 点击保存 [结果] 3. 电话长度为10位数字时，新增员工成功 [期望] 1. 界面出现新增员工信息的弹框 2. 界面完整显示 区域：西安 部门：教学部 姓名：王五 职位：讲师 性别：男 电话：1509999999 邮箱：1221122@qq.com qq：3432432 3. 出现“新增失败”的提示弹框 | 激活 | 2020-05-18 | 0 | 否 | 杨光亮 | 李晓芸 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_人事管理_检验输入电话长度等于10位数的新增功能(702)
woniuboss2.5_yang(#4) | /人事管理(#74) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_人事管理_输入电话长度等于12位数新增员工成功 | 3 | 3 | 其他 | Windows 7 | chrome | [前置条件] 1.使用管理员账号登录成功WNCD000/woniu123， 2.进入人事管理-员工管理模块 [步骤] 1. 点击新增按钮 2. 区域：西安 部门：教学部 姓名：李四 职位：讲师 性别：男 电话：150999999999 邮箱：1221122@qq.com qq：3432432 3. 点击保存 [结果] 3. 电话为12位数字，新增员工信息成功 [期望] 1. 界面出现新增员工信息的弹框 2. 界面完整显示 区域：西安 部门：教学部 姓名：李四 职位：讲师 性别：男 电话：150999999999 邮箱：1221122@qq.com qq：3432432 3. 出现“新增失败”的提示弹框 | 激活 | 2020-05-18 | 0 | 否 | 杨光亮 | 李晓芸 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_人事管理_检验输入电话长度等于12位数的新增功能(701)
woniuboss2.5_yang(#4) | /人事管理(#74) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_人事管理_检验电话为空时的新增失败，建议成功 | 3 | 3 | 其他 | Windows 7 | chrome | [前置条件] 1.使用管理员账号登录成功WNCD000/woniu123， 2.进入人事管理-员工管理模块 [步骤] 1. 点击新增按钮 2. 区域：西安 姓名：李四 职位：讲师 性别：男 电话： 邮箱：1221122@qq.com qq：3432432 3. 点击保存 [结果] 3.电话为空显示无误，保存时弹框提示新增员工失败 [期望] 1. 界面出现新增员工信息的弹框 2. 界面完整显示 区域：西安 姓名：李四 职位： 性别：男 电话：13099999999 邮箱：1221122@qq.com qq：3432432 3. 出现“新增成功的弹框”，并且员工信息列表存在该条员工信息 | 激活 | 2020-05-18 | 0 | 否 | 杨光亮 | 李晓芸 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_人事管理_检验电话为空时的新增功能(700)
woniuboss2.5_yang(#4) | /人事管理(#74) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_人事管理_检验输入姓名为全特殊符号的新增失败 | 3 | 3 | 其他 | Windows 7 | chrome | [前置条件] 1.使用管理员账号登录成功WNCD000/woniu123， 2.进入人事管理-员工管理模块 [步骤] 1. 点击新增按钮 2. 区域：成都 姓名：@#@#$ 职位：讲师 性别：男 电话：13099999999 邮箱：1221122@qq.com qq：3432432 3. 点击保存 [结果] 3. 姓名为全特殊符号，新增员工弹框提示新增员工失败 [期望] 1. 界面出现新增员工信息的弹框 2. 界面完整显示 区域：成都 姓名：@#@#$ 职位：讲师 性别：男 电话：13099999999 邮箱：1221122@qq.com qq：3432432 3. 出现“新增成功的弹框”，并且员工信息列表存在该条员工信息 | 激活 | 2020-05-18 | 0 | 否 | 杨光亮 | 李晓芸 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_人事管理_检验输入姓名为全特殊符号的新增功能(696)
woniuboss2.5_yang(#4) | /人事管理(#74) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_人事管理_检验输入姓名为全英文的新增成功 | 3 | 3 | 设计缺陷 | Windows 7 | chrome | [前置条件] 1.使用管理员账号登录成功WNCD000/woniu123， 2.进入人事管理-员工管理模块 [步骤] 1. 点击新增按钮 2. 区域：成都 姓名：hedy 职位：讲师 性别：男 电话：13099999999 邮箱：1221122@qq.com qq：3432432 3. 点击保存 [结果] 3. 姓名为全英文输入成功显示无误，保存新增员工信息时提示新增员工失败 [期望] 1. 界面出现新增员工信息的弹框 2. 界面完整显示 区域：成都 姓名：hedy 职位：讲师 性别：男 电话：13099999999 邮箱：1221122@qq.com qq：3432432 3. 出现“新增成功的弹框”，并且员工信息列表存在该条员工信息 | 激活 | 2020-05-18 | 0 | 否 | 杨光亮 | 李晓芸 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_人事管理_检验输入姓名为全英文的新增功能(694)
woniuboss2.5_yang(#4) | /人事管理(#74) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_人事管理_修改QQ为长度等于12位数的修改成功，QQ长度为6到11位 | 3 | 3 | 设计缺陷 | Windows 7 | chrome | [前置条件] 1.使用管理员账号登录成功WNCD000/woniu123， 2.进入人事管理-员工管理模块 3.存在员工信息A：QQ为15072456的员工信息 [步骤] 1. 点击修改按钮 2. 修改QQ：893213214122 3. 点击保存 [结果] 2. 修改QQ长度为12位数修改保存成功 [期望] 1. 界面出现修改员工信息功能的弹窗 2. 邮箱输入框中完整显示“893213214122” 3. 点击保存无反应 | 激活 | 2020-05-18 | 0 | 否 | 杨光亮 | 李晓芸 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_人事管理_修改QQ为长度等于12位数的修改功能检查(688)
woniuboss2.5_yang(#4) | /人事管理(#74) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_人事管理_修改QQ为长度等于5位数修改成功，QQ长度为6到11位 | 3 | 3 | 设计缺陷 | Windows 7 | chrome | [前置条件] 1.使用管理员账号登录成功WNCD000/woniu123， 2.进入人事管理-员工管理模块 3.存在员工信息A：QQ为15072455的员工信息[步骤]1. 点击修改按钮 2. 修改QQ：34232 3. 点击保存 [结果]1. QQ长度修改为5位数显示无误，保存成功 [期望]1. 界面出现修改员工信息功能的弹窗 2. 邮箱输入框中完整显示“34232” 3. 点击保存无反应 | 激活 | 2020-05-18 | 0 | 否 | 杨光亮 | 李晓芸 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_人事管理_修改QQ为长度等于5位数的修改功能检查(687)
woniuboss2.5_yang(#4) | /人事管理(#74) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_人事管理_检查修改工号的成功 | 3 | 3 | 设计缺陷 | Windows 7 | chrome | [前置条件] 1.使用管理员账号登录成功WNCD000/woniu123， 2.进入人事管理-员工管理模块 3.存在员工信息A：工号为WNCD51员工信息 [步骤] 1. 点击修改按钮 2. 修改工号：WNCD11 3. 点击保存 [结果] 2. 工号输入成功显示无误 3. 修改员工工号成功 [期望] 1. 界面出现修改员工信息功能的弹窗 2. 工号点击无反应 3. 修改失败 | 激活 | 2020-05-18 | 0 | 否 | 杨光亮 | 李晓芸 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_人事管理_检查修改工号的修改功能(680)
woniuboss2.5_yang(#4) | /人事管理(#74) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_人事管理_检查部门、姓名的组合查询失败 | 3 | 3 | 设计缺陷 | Windows 7 | chrome | [前置条件] 1.使用管理员账号登录成功WNCD000/woniu123， 2.进入人事管理-员工管理模块 3.存在员工信息A：部门为咨询部，姓名为郑雪娇的员工信息 4.存在员工信息B：部门为咨询部，姓名为李姣的员工信息 [步骤] 1. 点击部门下拉框，选择咨询部选项 2. 点击姓名输入框，输入李娇 3. 点击查询 [结果] 3. 员工信息显示B [期望] 1. 部门下拉框完整显示咨询部 2. 姓名输入框完整显示李娇 3. 员工信息列表中只显示员工信息A | 激活 | 2020-05-18 | 0 | 否 | 杨光亮 | 李晓芸 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_人事管理_检查部门、姓名的组合查询功能(670)
woniuboss2.5_yang(#4) | /市场营销(#68) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_市场营销_读取邮箱功能无效 | 3 | 3 | 代码错误 | Windows 10 | firefox系列 | [前置条件] 1.存在有管理员权限账户WNCD000 woniu123/woniu123 2.使用账号登录系统 3.进入市场营销模块，解密 [步骤] 1. 点击快捷导航列的市场营销 2. 点击读取邮箱按钮 [结果] 1. 界面显示信息完整 2. 读取邮箱弹窗不能正常打开 [期望] 1. 界面显示信息完整 2. 读取邮箱弹窗正常打开 | 激活 | 2020-05-15 | 0 | 否 | 杨光亮 | 黄欣雨 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_市场营销_读取邮箱_弹窗功能检查(2326)
woniuboss2.5_yang(#4) | /市场营销(#68) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_市场营销_读取邮箱功能有邮箱读取失败 | 3 | 3 | 代码错误 | Windows 10 | firefox系列 | [前置条件] 1.存在有管理员权限账户WNCD000 woniu123/woniu123 2.使用账号登录系统 3.进入市场营销模块，解密 4.已准备有邮箱的学生资源 5.已准备无邮箱的学生资源 [步骤] 1. 点击快捷导航列的市场营销 2. 点击读取邮箱按钮 3. 点击确定读取邮箱 [结果] 1. 界面显示信息完整 2. 读取邮箱弹窗不能正常打开 3. 不能成功读取邮箱通知对应主管分配资源 [期望] 1. 界面显示信息完整 2. 读取邮箱弹窗正常打开 3. 成功读取邮箱通知对应主管分配资源 | 激活 | 2020-05-15 | 0 | 否 | 杨光亮 | 黄欣雨 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) |  | 0000-00-00 | WB2.5_市场营销_读取邮箱_邮箱中有邮箱时读取(2327)
woniuboss2.5_yang(#4) | /市场营销(#68) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_市场营销_新增网络保存无提示 | 3 | 3 | 代码错误 |  |  | [前置条件] 1.存在咨询主管账号wncd011/woniu123/woniu123 2.已进入市场营销模块 [步骤] 1. 点击新增按钮 2. 电话号码为187236565878 3. 姓名为劫 4. 状态新认领 5. 渠道为QQ群 6. 性别男、邮箱为8767886@163.com、QQ为8726718167、学校为兰州大学、专业为计算机、求职意向为百度公司、工作经验选择1年、期望薪水10000、应聘职位测试工程师、年龄28、教育经历2014-2017 兰州大学学习、工作经历2017-9至2018-9在京东送快递、最后跟踪2020-05-01 7. 点击保存 8. 检查数据是否增加成功 [结果] 7. 点击保存无提示 [期望] 1. 可以弹出新增界面 2. 电话号码成功输入 3. 姓名成功输入成功 4. 状态选择成功 5. 渠道选择成功 6. 选填项可以输入成功 7. 保存成功 8. 数据增加成功 | 激活 | 0000-00-00 | 0 | 否 | 杨光亮 | 黄欣雨 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_市场营销_新增网络_必填项全填(2337)
woniuboss2.5_yang(#4) | /市场营销(#68) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_市场营销_能够搜索开始时间大于结束时间 | 3 | 3 | 代码错误 |  |  | [前置条件] 1.存在有管理员权限账户WNCD000 woniu123/woniu123 2.使用账号登录系统 3.进入市场营销模块，解密 4.已存在T到T+3的数据 5.已存在T-3到T-1的数据[步骤]1. 点击选择时间的开始时间框，选择开始时间为T+3 2. 选择结束时间为T 3. 点击搜索按钮； [结果]1. 搜索开始时间能大于结束时间 [期望]1. 选择开始时间成功 2. 选择结束时间失败，开始时间不能大于结束时间 3. 搜索失败 | 激活 | 0000-00-00 | 0 | 否 | 杨光亮 | 黄欣雨 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_市场营销_搜索开始时间大于结束时间(2305)
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_学员管理管理员权没有请假考勤权限 | 3 | 3 | 代码错误 | Windows 7 | chrome | [前置条件] 1.使用管理员账号登陆WoniuBoss系统，进入学员管理模块，已解密 2.进入学员管理模块 [步骤] 1. 修改学员信息 2. 进入今日考勤子模块 3. 进入今日晨考子模块 4. 进入学员请假 5. 进入晨考记录 6. 进入阶段测评 7. 进入测评记录 8. 进入班级管理 9. 课程安排 [结果] 1. 可以修改 2. 考勤无法操作 3. 晨考无法操作 4. 可以新增请假 5. 可以查看 6. 可以进行测评，降级操作 7. 可以查看 8. 分班无法操作 9. 可以查看，修改课程，新增排课 [期望] 1. 可以修改 2. 可以考勤操作 3. 可以晨考操作 4. 可以新增请假 5. 可以查看 6. 可以进行测评，降级操作 7. 可以查看 8. 可以查询分班操作 9. 可以查看，修改课程，新增排课 | 激活 | 0000-00-00 | 0 | 否 |  | 李鹏 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_学员管理_管理员权限检查(496)
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_学员请假修改开始小于当前时会成功 | 3 | 3 | 代码错误 | Windows 7 | chrome | [前置条件] 1.使用讲师账号登陆WoniuBoss系统，进入学员管理模块，已解密 2.进入学员请假子模块 3.存在1条学员请假信息 4.点击学员请假信息修改按钮 [步骤] 1. 修改开始时间：当前时间-3 2. 修改结束时间：开始时间+3 3. 修改姓名：张三 4. 修改请假类型：事假 5. 修改任课老师：代军虎 6. 点击保存按钮 [结果] 1. 修改开始时间成功，信息展示正常 2. 修改结束时间成功，信息展示正常 3. 修改姓名成功，信息展示正常 4. 修改请假类型成功，信息展示正常 5. 修改任课老师成功，信息展示正常 6. 保存成功 [期望] 1. 修改开始时间成功，信息展示正常 2. 修改结束时间成功，信息展示正常 3. 修改姓名成功，信息展示正常 4. 修改请假类型成功，信息展示正常 5. 修改任课老师成功，信息展示正常 6. 保存失败，弹出提示框“保存失败” | 激活 | 0000-00-00 | 0 | 否 |  | 李鹏 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_学员请假修改_开始小于当前有姓名病假老师最后一个(485)
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_学员请假修改结束小于开始时会成功 | 3 | 3 | 代码错误 | Windows 7 | chrome | [前置条件] 1.使用讲师账号登陆WoniuBoss系统，进入学员管理模块，已解密 2.进入学员请假子模块 3.存在1条学员请假信息 4.点击学员请假信息修改按钮 [步骤] 1. 修改开始时间：当前时间 2. 修改结束时间：开始时间-3 3. 修改姓名：张三 4. 修改请假类型：事假 5. 修改任课老师：全部 6. 点击保存按钮 [结果] 1. 修改开始时间成功，信息展示正常 2. 修改结束时间成功，信息展示正常 3. 修改姓名成功，信息展示正常 4. 修改请假类型成功，信息展示正常 5. 修改任课老师成功，信息展示正常 6. 保存成功 [期望] 1. 修改开始时间成功，信息展示正常 2. 修改结束时间成功，信息展示正常 3. 修改姓名成功，信息展示正常 4. 修改请假类型成功，信息展示正常 5. 修改任课老师成功，信息展示正常 6. 保存失败，弹出提示框“保存失败” | 激活 | 2020-05-15 | 0 | 否 |  | 李鹏 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_学员请假修改_结束小于开始有姓名事假老师第一个(484)
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_学员请假新增请假天数无法成功 | 3 | 3 | 代码错误 | Windows 7 | chrome | [前置条件] 1.使用讲师账号登陆WoniuBoss系统，进入学员管理模块，已解密 2.进入学员请假子模块 3.点击新增请假按钮 4.今日考勤中存在学员信息A 姓名：张三 [步骤] 1. 选择开始时间：当前时间 2. 选择结束时间：开始时间+3 3. 查看请假天数 [结果] 1. 选择开始时间成功，信息展示正常 2. 选择结束时间成功，信息展示正常 3. 请假天数没有展示 [期望] 1. 选择开始时间成功，信息展示正常 2. 选择结束时间成功，信息展示正常 3. 请假天数展示为3天 | 激活 | 2020-05-15 | 0 | 否 |  | 李鹏 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_学员请假新增_请假天数自动生成检查(479)
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_学员请假新增_无开始时间时会成功 | 3 | 3 | 代码错误 | Windows 7 | chrome | [前置条件] 1.使用讲师账号登陆WoniuBoss系统，进入学员管理模块，已解密 2.进入学员请假子模块 3.点击新增请假按钮 4.今日考勤中存在学员信息A 姓名：张三 [步骤] 1. 选择结束时间：当前时间+3 2. 输入姓名：张三 3. 选择请假类型：事假 4. 点击保存按钮 [结果] 1. 选择结束时间成功，信息展示正常 2. 输入姓名成功，信息展示正常 3. 选择请假类型成功，信息展示正常 4. 保存成功 [期望] 1. 选择结束时间成功，信息展示正常 2. 输入姓名成功，信息展示正常 3. 选择请假类型成功，信息展示正常 4. 保存失败，弹出提示框“保存失败” | 激活 | 2020-05-15 | 0 | 否 |  | 李鹏 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_学员请假新增_无开始时间必填项(477)
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_学员请假新增无结束时间会成功 | 3 | 3 | 代码错误 | Windows 7 | chrome | [前置条件] 1.使用讲师账号登陆WoniuBoss系统，进入学员管理模块，已解密 2.进入学员请假子模块 3.点击新增请假按钮 4.今日考勤中存在学员信息A 姓名：张三 [步骤] 1. 选择开始时间：当前时间 2. 输入姓名：张三 3. 选择请假类型：事假 4. 点击保存按钮 [结果] 1. 选择开始时间成功，信息展示正常 2. 输入姓名成功，信息展示正常 3. 选择请假类型成功，信息展示正常 4. 保存成功 [期望] 1. 选择开始时间成功，信息展示正常 2. 输入姓名成功，信息展示正常 3. 选择请假类型成功，信息展示正常 4. 保存失败，弹出提示框“保存失败” | 激活 | 2020-05-15 | 0 | 否 |  | 李鹏 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_学员请假新增_无结束时间必填项(476)
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_学员请假新增开始小于当前时会成功 | 3 | 3 | 代码错误 | Windows 7 | chrome | [前置条件] 1.使用讲师账号登陆WoniuBoss系统，进入学员管理模块，已解密 2.进入学员请假子模块 3.点击新增请假按钮 4.今日考勤中存在学员信息A 姓名：张三 [步骤] 1. 选择开始时间：当前时间-3 2. 选择结束时间：开始时间+3 3. 输入姓名：张三 4. 输入请假类型：事假 5. 点击保存按钮 [结果] 1. 选择开始时间成功，信息展示正常 2. 选择结束时间成功，信息展示正常 3. 输入姓名成功，信息展示正常 4. 选择请假类型成功，信息展示正常 5. 保存成功 [期望] 1. 选择开始时间成功，信息展示正常 2. 选择结束时间成功，信息展示正常 3. 输入姓名成功，信息展示正常 4. 选择请假类型成功，信息展示正常 5. 保存失败，弹出提示框“保存失败” | 激活 | 2020-05-15 | 0 | 否 |  | 李鹏 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_学员请假新增_开始小于当前有姓名病假(474)
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_学员请假新增结束小于开始时成功 | 3 | 3 | 代码错误 | Windows 7 | chrome | [前置条件] 1.使用讲师账号登陆WoniuBoss系统，进入学员管理模块，已解密 2.进入学员请假子模块 3.点击新增请假按钮 4.今日考勤中存在学员信息A 姓名：张三 [步骤] 1. 选择开始时间：当前时间 2. 选择结束时间：当前时间-3 3. 输入姓名：张三 4. 输入请假类型：事假 5. 点击保存按钮 [结果] 1. 选择开始时间成功，信息展示正常 2. 选择结束时间成功，信息展示正常 3. 输入姓名成功，信息展示正常 4. 选择请假类型成功，信息展示正常 5. 保存成功 [期望] 1. 选择开始时间成功，信息展示正常 2. 选择结束时间成功，信息展示正常 3. 输入姓名成功，信息展示正常 4. 选择请假类型成功，信息展示正常 5. 保存失败，弹出提示框“保存失败” | 激活 | 2020-05-15 | 0 | 否 |  | 李鹏 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_学员请假新增_结束小于开始有姓名事假(473)
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_课程安排排课新增一条数据时无法保存 | 3 | 3 | 代码错误 | Windows 7 | chrome | [前置条件] 1.使用教学主管账号登陆WoniuBoss系统，进入学员管理模块，已解密 2.进入课程安排子模块 3.存在10个讲师 4.点击新增排课按钮 5.选择2个讲师进行排课 [步骤] 1. 选择开始时间：当前时间（一致） 2. 选择结束时间：开始时间+30（一致） 3. 状态：正常（一致） 4. 教室：教室九（教室一） 5. 班级：WNCDC001（WNCDC002） 6. 方向：测试（开发） 7. 课程安排：项目阶段第三周（基础阶段第一周） 8. 点击保存并关闭 [结果] 1. 开始时间选择成功，信息展示正常 2. 结束时间选择成功，信息展示正常 3. 状态选择成功，信息展示正常 4. 教室选择成功，信息展示正常 5. 班级选择成功，信息展示正常 6. 方向选择成功，信息展示正常 7. 课程安排选择成功，信息展示正常 8. 保存失败 [期望] 1. 开始时间选择成功，信息展示正常 2. 结束时间选择成功，信息展示正常 3. 状态选择成功，信息展示正常 4. 教室选择成功，信息展示正常 5. 班级选择成功，信息展示正常 6. 方向选择成功，信息展示正常 7. 课程安排选择成功，信息展示正常 8. 保存成功，弹出提示框“排课完毕” | 激活 | 2020-05-15 | 0 | 否 |  | 李鹏 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_课程安排排课_同时两个老师分别不同教室不同班级不同方向课程第一个(463)
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_课程安排排课新增一条数据时无法保存 | 3 | 3 | 代码错误 | Windows 7 | chrome | [前置条件] 1.使用教学主管账号登陆WoniuBoss系统，进入学员管理模块，已解密 2.进入课程安排子模块 3.存在10个讲师 4.点击新增排课按钮 5.选择第1个讲师进行排课 [步骤] 1. 选择开始时间：当前时间 2. 选择结束时间：开始时间+30 3. 状态：实训 4. 教室：教室九 5. 班级：WNCDC001 6. 方向：测试 7. 课程安排：项目阶段第三周 8. 点击保存并关闭 [结果] 1. 开始时间选择成功，信息展示正常 2. 结束时间选择成功，信息展示正常 3. 状态选择成功，信息展示正常 4. 教室选择成功，信息展示正常 5. 班级选择成功，信息展示正常 6. 方向选择成功，信息展示正常 7. 课程安排选择成功，信息展示正常 8. 保存失败 [期望] 1. 开始时间选择成功，信息展示正常 2. 结束时间选择成功，信息展示正常 3. 状态选择成功，信息展示正常 4. 教室选择成功，信息展示正常 5. 班级选择成功，信息展示正常 6. 方向选择成功，信息展示正常 7. 课程安排选择成功，信息展示正常 8. 保存成功，弹出提示框“排课完毕” | 激活 | 2020-05-15 | 0 | 否 |  | 李鹏 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_课程安排排课_有效日期讲师随机状态实训教室随机班级随机方向测试课程最后一个(454)
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_课程安排排课新增一条数据时无法保存 | 3 | 3 | 代码错误 | Windows 7 | chrome | [前置条件] 1.使用教学主管账号登陆WoniuBoss系统，进入学员管理模块，已解密 2.进入课程安排子模块 3.存在10个讲师 4.点击新增排课按钮 5.选择第1个讲师进行排课 [步骤] 1. 选择开始时间：当前时间 2. 选择结束时间：开始时间+30 3. 状态：实训 4. 教室：教室九 5. 班级：WNCDC001 6. 方向：测试 7. 课程安排：第一阶段第一周 8. 点击保存并关闭 [结果] 1. 开始时间选择成功，信息展示正常 2. 结束时间选择成功，信息展示正常 3. 状态选择成功，信息展示正常 4. 教室选择成功，信息展示正常 5. 班级选择成功，信息展示正常 6. 方向选择成功，信息展示正常 7. 课程安排选择成功，信息展示正常 8. 保存失败 [期望] 1. 开始时间选择成功，信息展示正常 2. 结束时间选择成功，信息展示正常 3. 状态选择成功，信息展示正常 4. 教室选择成功，信息展示正常 5. 班级选择成功，信息展示正常 6. 方向选择成功，信息展示正常 7. 课程安排选择成功，信息展示正常 8. 保存成功，弹出提示框“排课完毕” | 激活 | 2020-05-15 | 0 | 否 |  | 李鹏 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_课程安排排课_有效日期讲师随机状态实训教室随机班级随机方向测试课程第一个(453)
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_课程安排排课新增一条数据时无法保存 | 3 | 3 | 代码错误 | Windows 7 | chrome | [前置条件] 1.使用教学主管账号登陆WoniuBoss系统，进入学员管理模块，已解密 2.进入课程安排子模块 3.存在10个讲师 4.点击新增排课按钮 5.选择第1个讲师进行排课 [步骤] 1. 选择开始时间：当前时间 2. 选择结束时间：开始时间+30 3. 状态：休息 4. 教室：教室九 5. 班级：WNCDC001 6. 方向：开发 7. 课程安排：项目阶段第三周 8. 点击保存并关闭 [结果] 1. 开始时间选择成功，信息展示正常 2. 结束时间选择成功，信息展示正常 3. 状态选择成功，信息展示正常 4. 教室选择成功，信息展示正常 5. 班级选择成功，信息展示正常 6. 方向选择成功，信息展示正常 7. 课程安排选择成功，信息展示正常 8. 保存失败 [期望] 1. 开始时间选择成功，信息展示正常 2. 结束时间选择成功，信息展示正常 3. 状态选择成功，信息展示正常 4. 教室选择成功，信息展示正常 5. 班级选择成功，信息展示正常 6. 方向选择成功，信息展示正常 7. 课程安排选择成功，信息展示正常 8. 保存成功，弹出提示框“排课完毕” | 激活 | 2020-05-15 | 0 | 否 |  | 李鹏 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_课程安排排课_有效日期讲师随机状态休息教室随机班级随机方向开发课程最后一个(452)
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_课程安排排课新增一条数据时无法保存 | 3 | 3 | 代码错误 | Windows 7 | chrome | [前置条件] 1.使用教学主管账号登陆WoniuBoss系统，进入学员管理模块，已解密 2.进入课程安排子模块 3.存在10个讲师 4.点击新增排课按钮 5.选择第1个讲师进行排课 [步骤] 1. 选择开始时间：当前时间 2. 选择结束时间：开始时间+30 3. 状态：休息 4. 教室：教室九 5. 班级：WNCDC001 6. 方向：开发 7. 课程安排：第一阶段第一周 8. 点击保存并关闭 [结果] 1. 开始时间选择成功，信息展示正常 2. 结束时间选择成功，信息展示正常 3. 状态选择成功，信息展示正常 4. 教室选择成功，信息展示正常 5. 班级选择成功，信息展示正常 6. 方向选择成功，信息展示正常 7. 课程安排选择成功，信息展示正常 8. 保存失败 [期望] 1. 开始时间选择成功，信息展示正常 2. 结束时间选择成功，信息展示正常 3. 状态选择成功，信息展示正常 4. 教室选择成功，信息展示正常 5. 班级选择成功，信息展示正常 6. 方向选择成功，信息展示正常 7. 课程安排选择成功，信息展示正常 8. 保存成功，弹出提示框“排课完毕” | 激活 | 2020-05-15 | 0 | 否 |  | 李鹏 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_课程安排排课_有效日期讲师随机状态休息教室最后一个班级最后一个方向开发课程第一个(451)
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_测评阶段录入项目实战阶段成绩为特殊字符时会修改成功 | 3 | 3 | 代码错误 | Windows 7 | chrome | [前置条件] 1.使用讲师账号登陆WoniuBoss系统，进入学员管理模块，已解密 2.进入测评阶段子模块 3.存在1条学员信息 4.点击学员信息测评按钮 [步骤] 1. 选择阶段：项目实战阶段 2. 输入成绩：@#￥% 3. 转就业：否 4. 点击保存按钮 [结果] 1. 选择阶段成功，信息展示正常 2. 输入成绩成功，信息展示正常 3. 转就业选择成功，信息展示正常 4. 保存成功 [期望] 1. 选择阶段成功，信息展示正常 2. 输入成绩成功，信息展示正常 3. 转就业选择成功，信息展示正常 4. 保存失败，弹出提示框：“保存失败” | 激活 | 2020-05-15 | 0 | 否 |  | 李鹏 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_测评阶段录入_项目实战阶段成绩为特殊字符转就业否(423)
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_基本信息修改必填项随机填一半时会修改成功 | 3 | 3 | 代码错误 | Windows 7 | chrome | [前置条件] 1.使用讲师账号登陆WoniuBoss系统 2.进入学员管理模块，已解密 3.进入基本信息子模块 4.存在1条学员信息 [步骤] 1. 点击学员信息修改按钮 2. 修改姓名：张三 3. 修改电话：空 4. 点击保存按钮 [结果] 1. 按钮点击成功，弹出修改学员信息页面 2. 姓名修改成功，信息展示正常 3. 电话修改成功，信息展示正常 4. 修改成功 [期望] 1. 按钮点击成功，弹出修改学员信息页面 2. 姓名修改成功，信息展示正常 3. 电话修改成功，信息展示正常 4. 修改失败，弹出提示框：“修改信息不完整” | 激活 | 2020-05-15 | 0 | 否 |  | 李鹏 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_基本信息修改_必填项随机填一半(380)
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_基本信息修改电话空时修改成功 | 3 | 3 | 代码错误 | Windows 7 | chrome | [前置条件] 1.使用讲师账号登陆WoniuBoss系统 2.进入学员管理模块，已解密 3.进入基本信息子模块 4.存在1条学员信息 [步骤] 1. 点击学员信息修改按钮 2. 修改姓名：张三 3. 修改电话：空 4. 修改最新状态：已失联 5. 修改来源：其他 6. 点击保存按钮 [结果] 1. 按钮点击成功，弹出修改学员信息页面 2. 姓名修改成功，信息展示正常 3. 电话修改成功，信息展示正常 4. 最新状态修改成功，信息展示正常 5. 来源修改成功，信息展示正常 6. 修改成功 [期望] 1. 按钮点击成功，弹出修改学员信息页面 2. 姓名修改成功，信息展示正常 3. 电话修改成功，信息展示正常 4. 最新状态修改成功，信息展示正常 5. 来源修改成功，信息展示正常 6. 修改失败，弹出提示框：“电话输入错误” | 激活 | 2020-05-15 | 0 | 否 |  | 李鹏 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_基本信息修改_有姓名电话空已失联来源随机(379)
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_基本信息修改电话特殊字符时会修改成功 | 3 | 3 | 代码错误 | Windows 7 | chrome | [前置条件] 1.使用讲师账号登陆WoniuBoss系统 2.进入学员管理模块，已解密 3.进入基本信息子模块 4.存在1条学员信息 [步骤] 1. 点击学员信息修改按钮 2. 修改姓名：张三 3. 修改电话：你好 4. 修改最新状态：已休学 5. 修改来源：其他 6. 点击保存按钮 [结果] 1. 按钮点击成功，弹出修改学员信息页面 2. 姓名修改成功，信息展示正常 3. 电话修改成功，信息展示正常 4. 最新状态修改成功，信息展示正常 5. 来源修改成功，信息展示正常 6. 修改成功 [期望] 1. 按钮点击成功，弹出修改学员信息页面 2. 姓名修改成功，信息展示正常 3. 电话修改成功，信息展示正常 4. 最新状态修改成功，信息展示正常 5. 来源修改成功，信息展示正常 6. 修改失败，弹出提示框：“电话输入错误” | 激活 | 2020-05-15 | 0 | 否 |  | 李鹏 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_基本信息修改_有姓名电话特殊字符已休学来源随机(378)
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_基本信息修改电话汉字时会修改成功 | 3 | 3 | 代码错误 | Windows 7 | chrome | [前置条件] 1.使用讲师账号登陆WoniuBoss系统 2.进入学员管理模块，已解密 3.进入基本信息子模块 4.存在1条学员信息 [步骤] 1. 点击学员信息修改按钮 2. 修改姓名：张三 3. 修改电话：你好 4. 修改最新状态：已就业 5. 修改来源：其他 6. 点击保存按钮 [结果] 1. 按钮点击成功，弹出修改学员信息页面 2. 姓名修改成功，信息展示正常 3. 电话修改成功，信息展示正常 4. 最新状态修改成功，信息展示正常 5. 来源修改成功，信息展示正常 6. 修改成功 [期望] 1. 按钮点击成功，弹出修改学员信息页面 2. 姓名修改成功，信息展示正常 3. 电话修改成功，信息展示正常 4. 最新状态修改成功，信息展示正常 5. 来源修改成功，信息展示正常 6. 修改失败，弹出提示框：“电话输入错误” | 激活 | 2020-05-15 | 0 | 否 |  | 李鹏 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_基本信息修改_有姓名电话汉字已就业来源随机(377)
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_基本信息修改电话字母时会修改成功 | 3 | 3 | 代码错误 | Windows 7 | chrome | [前置条件] 1.使用讲师账号登陆WoniuBoss系统 2.进入学员管理模块，已解密 3.进入基本信息子模块 4.存在1条学员信息 [步骤] 1. 点击学员信息修改按钮 2. 修改姓名：张三 3. 修改电话：fsafdsfs 4. 修改最新状态：转就业 5. 修改来源：其他 6. 点击保存按钮 [结果] 1. 按钮点击成功，弹出修改学员信息页面 2. 姓名修改成功，信息展示正常 3. 电话修改成功，信息展示正常 4. 最新状态修改成功，信息展示正常 5. 来源修改成功，信息展示正常 6. 修改成功 [期望] 1. 按钮点击成功，弹出修改学员信息页面 2. 姓名修改成功，信息展示正常 3. 电话修改成功，信息展示正常 4. 最新状态修改成功，信息展示正常 5. 来源修改成功，信息展示正常 6. 修改失败，弹出提示框：“电话输入错误” | 激活 | 2020-05-15 | 0 | 否 |  | 李鹏 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_基本信息修改_有姓名电话字母转就业来源随机(376)
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_基本信息修改电话12位数字时会修改成功 | 3 | 3 | 代码错误 | Windows 7 | chrome | [前置条件] 1.使用讲师账号登陆WoniuBoss系统 2.进入学员管理模块，已解密 3.进入基本信息子模块 4.存在1条学员信息 [步骤] 1. 点击学员信息修改按钮 2. 修改姓名：张三 3. 修改电话：156789999990 4. 修改最新状态：在校学习 5. 修改来源：其他 6. 点击保存按钮 [结果] 1. 按钮点击成功，弹出修改学员信息页面 2. 姓名修改成功，信息展示正常 3. 电话修改成功，信息展示正常 4. 最新状态修改成功，信息展示正常 5. 来源修改成功，信息展示正常 6. 修改成功 [期望] 1. 按钮点击成功，弹出修改学员信息页面 2. 姓名修改成功，信息展示正常 3. 电话修改成功，信息展示正常 4. 最新状态修改成功，信息展示正常 5. 来源修改成功，信息展示正常 6. 修改失败，弹出提示框：“电话输入错误” | 激活 | 2020-05-15 | 0 | 否 |  | 李鹏 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_基本信息修改_有姓名电话12位数字在校学习来源随机(375)
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_基本信息修改电话10位数字会修改成功 | 3 | 3 | 代码错误 | Windows 7 | chrome | [前置条件] 1.使用讲师账号登陆WoniuBoss系统 2.进入学员管理模块，已解密 3.进入基本信息子模块 4.存在1条学员信息 [步骤] 1. 点击学员信息修改按钮 2. 修改姓名：张三 3. 修改电话：1567899999 4. 修改最新状态：已退学 5. 修改来源：其他 6. 点击保存按钮 [结果] 1. 按钮点击成功，弹出修改学员信息页面 2. 姓名修改成功，信息展示正常 3. 电话修改成功，信息展示正常 4. 最新状态修改成功，信息展示正常 5. 来源修改成功，信息展示正常 6. 修改成功 [期望] 1. 按钮点击成功，弹出修改学员信息页面 2. 姓名修改成功，信息展示正常 3. 电话修改成功，信息展示正常 4. 最新状态修改成功，信息展示正常 5. 来源修改成功，信息展示正常 6. 修改失败，弹出提示框：“电话输入错误” | 激活 | 2020-05-15 | 0 | 否 |  | 李鹏 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_基本信息修改_有姓名电话10位数字已退学来源随机(374)
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_修改姓名空时会修改成功 | 3 | 3 | 代码错误 | Windows 7 | chrome | [前置条件] 1.使用讲师账号登陆WoniuBoss系统 2.进入学员管理模块，已解密 3.进入基本信息子模块 4.存在1条学员信息 [步骤] 1. 点击学员信息修改按钮 2. 修改姓名：空 3. 修改电话：15678999999 4. 修改最新状态：未开班 5. 修改来源：智联招聘 6. 点击保存按钮 [结果] 1. 按钮点击成功，弹出修改学员信息页面 2. 姓名修改成功，信息展示正常 3. 电话修改成功，信息展示正常 4. 最新状态修改成功，信息展示正常 5. 来源修改成功，信息展示正常 6. 修改成功 [期望] 1. 按钮点击成功，弹出修改学员信息页面 2. 姓名修改成功，信息展示正常 3. 电话修改成功，信息展示正常 4. 最新状态修改成功，信息展示正常 5. 来源修改成功，信息展示正常 6. 修改失败，弹出提示框：“姓名输入错误” | 激活 | 2020-05-15 | 0 | 否 |  | 李鹏 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_基本信息修改_姓名空电话11位数字未开班来源最后一个(373)
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_测评阶段录入项目实战阶段成绩为字母时会保存成功 | 3 | 3 | 代码错误 | Windows 7 | chrome | [前置条件] 1.使用讲师账号登陆WoniuBoss系统，进入学员管理模块，已解密 2.进入测评阶段子模块 3.存在1条学员信息 4.点击学员信息测评按钮 [步骤] 1. 选择阶段：项目实战阶段 2. 输入成绩：hundred 3. 转就业：否 4. 点击保存按钮 [结果] 1. 选择阶段成功，信息展示正常 2. 输入成绩成功，信息展示正常 3. 转就业选择成功，信息展示正常 4. 保存成功 [期望] 1. 选择阶段成功，信息展示正常 2. 输入成绩成功，信息展示正常 3. 转就业选择成功，信息展示正常 4. 保存失败，弹出提示框：“保存失败” | 激活 | 2020-05-15 | 0 | 否 |  | 李鹏 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_测评阶段录入_项目实战阶段成绩为字母转就业否(422)
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_测评阶段录入专业第三阶段成绩为汉字会录入成功 | 3 | 3 | 代码错误 | Windows 7 | chrome | [前置条件] 1.使用讲师账号登陆WoniuBoss系统，进入学员管理模块，已解密 2.进入测评阶段子模块 3.存在1条学员信息 4.点击学员信息测评按钮 [步骤] 1. 选择阶段：专业第三阶段 2. 输入成绩：一百 3. 点击保存按钮 [结果] 1. 选择阶段成功，信息展示正常 2. 输入成绩成功，信息展示正常 3. 保存成功 [期望] 1. 选择阶段成功，信息展示正常 2. 输入成绩成功，信息展示正常 3. 保存失败，弹出提示框：“保存失败” | 激活 | 2020-05-15 | 0 | 否 |  | 李鹏 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_测评阶段录入_专业第三阶段_成绩为汉字(421)
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_测评阶段录入专业第二阶段成绩为空时会录入成功 | 3 | 3 | 代码错误 | Windows 7 | chrome | [前置条件] 1.使用讲师账号登陆WoniuBoss系统，进入学员管理模块，已解密 2.进入测评阶段子模块 3.存在1条学员信息 4.点击学员信息测评按钮 [步骤] 1. 选择阶段：专业第二阶段 2. 点击保存按钮 [结果] 1. 选择阶段成功，信息展示正常 2. 保存成功 [期望] 1. 选择阶段成功，信息展示正常 2. 保存失败，弹出提示框：“保存失败” | 激活 | 2020-05-15 | 0 | 否 |  | 李鹏 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_测评阶段录入_专业第二阶段成绩为空(420)
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_测评阶段录入阶段全部成绩小于0会录入成功 | 3 | 3 | 代码错误 | Windows 7 | chrome | [前置条件] 1.使用讲师账号登陆WoniuBoss系统，进入学员管理模块，已解密 2.进入测评阶段子模块 3.存在1条学员信息 4.点击学员信息测评按钮 [步骤] 1. 选择阶段：全部 2. 输入成绩：-1 3. 点击保存按钮 [结果] 1. 选择阶段成功，信息展示正常 2. 输入成绩成功，信息展示正常 3. 保存成功 [期望] 1. 选择阶段成功，信息展示正常 2. 输入成绩成功，信息展示正常 3. 保存失败，弹出提示框：“保存失败” | 激活 | 2020-05-15 | 0 | 否 |  | 李鹏 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_测评阶段录入_阶段全部成绩小于0(417)
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_今日晨考录入分数为空保存会成功 | 3 | 3 | 代码错误 | Windows 7 | chrome | [前置条件] 1.使用讲师账号登陆WoniuBoss系统，进入学员管理模块，已解密 2.进入今日晨考子模块 3.存在1条学员信息 [步骤] 1. 点击学员信息的晨考按钮 2. 选择方式：其他方式 3. 输入分数： 4. 输入题目：1+1=? 5. 点击保存按钮 [结果] 1. 晨考按钮点击成功，弹出“晨考记录录入”界面 2. 方式选择成功，信息展示正常 3. 分数输入成功，信息展示正常 4. 题目输入成功，信息展示正常 5. 保存成功 [期望] 1. 晨考按钮点击成功，弹出“晨考记录录入”界面 2. 方式选择成功，信息展示正常 3. 分数输入成功，信息展示正常 4. 题目输入成功，信息展示正常 5. 保存失败，弹出提示框：“分数输入有误” | 激活 | 2020-05-15 | 0 | 否 |  | 李鹏 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_今日晨考录入_分数为空(400)
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_今日晨考录入分数特殊字符保存会成功 | 3 | 3 | 代码错误 | Windows 7 | chrome | [前置条件] 1.使用讲师账号登陆WoniuBoss系统，进入学员管理模块，已解密 2.进入今日晨考子模块 3.存在1条学员信息 [步骤] 1. 点击学员信息的晨考按钮 2. 选择方式：随堂作业 3. 输入分数：@#￥% 4. 输入题目：1+1=? 5. 点击保存按钮 [结果] 5. 保存成功 [期望] 1. 晨考按钮点击成功，弹出“晨考记录录入”界面 2. 方式选择成功，信息展示正常 3. 分数输入成功，信息展示正常 4. 题目输入成功，信息展示正常 5. 保存失败，弹出提示框：“分数输入有误” | 激活 | 2020-05-15 | 0 | 否 |  | 李鹏 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_今日晨考录入_分数特殊字符(399)
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_今日晨考录入_分数字母 | 3 | 3 | 代码错误 | Windows 7 | chrome | [前置条件] 1.使用讲师账号登陆WoniuBoss系统，进入学员管理模块，已解密 2.进入今日晨考子模块 3.存在1条学员信息 [步骤] 1. 点击学员信息的晨考按钮 2. 选择方式：在线考试 3. 输入分数：hundred 4. 输入题目：1+1=? 5. 点击保存按钮 [结果] 5.保存成功 [期望] 1. 晨考按钮点击成功，弹出“晨考记录录入”界面 2. 方式选择成功，信息展示正常 3. 分数输入成功，信息展示正常 4. 题目输入成功，信息展示正常 5. 保存失败，弹出提示框：“分数输入有误” | 激活 | 2020-05-15 | 0 | 否 |  | 李鹏 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_今日晨考录入_分数字母(398)
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_今日晨考录入分数汉字保存会成功 | 3 | 3 | 代码错误 | Windows 7 | chrome | [前置条件] 1.使用讲师账号登陆WoniuBoss系统，进入学员管理模块，已解密 2.进入今日晨考子模块 3.存在1条学员信息 [步骤] 1. 点击学员信息的晨考按钮 2. 方选择式：学生讲解 3. 输入分数：一百 4. 输入题目：1+1=? 5. 点击保存按钮 [结果] 5.保存成功 [期望] 1. 晨考按钮点击成功，弹出“晨考记录录入”界面 2. 方式选择成功，信息展示正常 3. 分数输入成功，信息展示正常 4. 题目输入成功，信息展示正常 5. 保存失败，弹出提示框：“分数输入有误” | 激活 | 2020-05-15 | 0 | 否 |  | 李鹏 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_今日晨考录入_分数汉字(397)
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WoniuBoss2.5(#1) | WB2.5_今日晨考录入分数小于0保存会成功 | 3 | 3 | 代码错误 | Windows 7 | chrome | [前置条件] 1.使用讲师账号登陆WoniuBoss系统，进入学员管理模块，已解密 2.进入今日晨考子模块 3.存在1条学员信息 [步骤] 1. 点击学员信息的晨考按钮 2. 选择方式：随堂问答 3. 输入分数：-1 4. 输入题目：1+1=? 5. 点击保存按钮 [结果] 5. 保存成功 [期望] 1. 晨考按钮点击成功，弹出“晨考记录录入”界面 2. 方式选择成功，信息展示正常 3. 分数输入成功，信息展示正常 4. 题目输入成功，信息展示正常 5. 保存失败，弹出提示框：“分数输入有误” | 激活 | 2020-05-15 | 0 | 否 |  | 李鹏 | 2020-05-15 | WoniuBoss2.5(#1) | 开发03 | 2020-05-15 | WB2.5_今日晨考录入_分数小于0的数字(395)