## woniuboss2.5
所属项目 | 所属模块 | Bug标题 | 严重程度 | 优先级 | 重现步骤 | Bug状态 | 是否确认 | 指派给
woniuboss2.5_yang(#4) | /(#0) | WB2.5_市场营销模块，邮箱中有邮件时读取失败 | 2 | 2 | [前置条件] 1.存在有管理员权限账户WNCD000 woniu123/woniu123 2.使用账号登录系统 3.进入市场营销模块，解密 4.已准备有邮箱的学生资源 5.已准备无邮箱的学生资源 [步骤] 1. 点击快捷导航列的市场营销 2. 点击读取邮箱按钮 3. 点击确定读取邮箱 [结果] 1. 界面显示信息完整 2. 读取邮箱弹窗无法正常打开 3. 无法成功读取邮箱通知对应主管分配资源 [期望] 1. 界面显示信息完整 2. 读取邮箱弹窗正常打开 3. 成功读取邮箱通知对应主管分配资源 | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /(#0) | WB2.5_用户名为3位字符，登录失败 | 3 | 3 | [前置条件] 1.进入登录界面 2.存在用户tyu/123456 [步骤] 1. 输入用户名：tyu 2. 输入密码：123456 3. 点击登录 [结果] 1. 登录成功 [期望] 1. 可以输入用户名：tyu 2. 可以输入密码：123456 3. 登录失败 | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /财务管理(#73) | WB2.5_财务管理_检验输入交易时间，金额，对方账号，资金用途都为空时的新增功能 | 3 | 3 | [前置条件] 1.使用财务人员账号登录成功WNCD012/woniu123 2.进入财务管理—财务流水模块 [步骤] 1. 点击新增流水按钮 2. 一级科目：主营业务收入 二级科目：就业培训 类型：公账 结算方式：支付宝 负责人：基本户（成都） 收支类型：收入 交易账号：693778625 交易时间： 金额： 对方账号： 资金用途： 3. 点击保存按钮 [结果] 1. 类型为公账，结算方式自动跳转为转账 [期望] 1. 界面出现新增流水信息的弹框 2. 一级科目：主营业务收入 二级科目：就业培训 类型：公账 结算方式：支付宝 负责人：基本户（成都） 收支类型：收入 交易账号：693778625 交易时间： 金额： 对方账号： 资金用途： 3. 页面跳转至新增财务流水记录列表界面，列表中存在该条流水信息 | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /财务管理(#73) | WB2.5_财务管理_检验输入对方账号为全是特殊符号时的新增功能 | 3 | 3 | [前置条件] 1.使用财务人员账号登录成功WNCD012/woniu123 2.进入财务管理—财务流水模块 [步骤] 1. 点击新增流水按钮 2. 一级科目：主营业务收入 二级科目：就业培训 类型：公账 结算方式：支付宝 负责人：基本户（成都） 收支类型：收入 交易账号：693778625 交易时间：2020-04-09 金额：100.09 对方账号：!@#@!@! 资金用途：缴纳学费！ 3. 点击保存按钮 [结果] 2. 类型为公账时结算方式自动跳转为转账 3. 对方账号输入特殊符号显示无误，新增成功 [期望] 1. 界面出现新增流水信息的弹框 2. 一级科目：主营业务收入 二级科目：就业培训 类型：公账 结算方式：支付宝 负责人：基本户（成都） 收支类型：收入 交易账号：693778625 交易时间：2020-04-09 金额：100.09 对方账号：!@#@!@! 资金用途：缴纳学费！ 3. 页面出现新增失败弹窗 | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /财务管理(#73) | WB2.5_财务管理_检验结束时间为空时的查询功能 | 3 | 3 | [前置条件] 1.使用财务人员账号登录成功WNCD012/woniu123 2.进入财务管理—财务流水模块 3.存在流水记录A：开始时间=2020-05-02，结束时间=，一级科目=商务费用，二级科目=项目提成 4.存在流水记录B：开始时间=2020-05-11，结束时间=，一级科目=商务费用，二级科目=项目提成 [步骤] 1. 开始时间：2020-05-02 结束时间= 一级科目：商务费用 二级科目：项目提成 2. 点击查询按钮 [结果] 2. 查询提示无符合条件的记录 [期望] 1. 输入框跟下拉框中完整显示 开始时间：2020-05-02 结束时间= 一级科目：商务费用 二级科目：项目提成 2. 财务流水列表中完整显示财务流水记录A | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /登录(#66) | WB2.5_登录_检查验证码是否在规定的时间内刷新 | 3 | 3 | [前置条件] 1.进入登录界面 [步骤] 1. 等待验证码在30s内刷新 [结果] 1. 等待30秒后验证码未刷新 [期望] 1. 验证码刷新成功 | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /登录(#66) | WB2.5_导航_输入解密密码为空时解密功能检查 | 3 | 3 | [前置条件] 1.使用管理员账号登录成功WNCD000/woniu123 2.进入系统界面 [步骤] 1. 点击解密按钮 2. 输入密码= 3. 点击确认 [结果] [期望] 1. 界面出现出入解密密码的弹窗 2. 输入框中无任何显示 3. 页面出现“您的输入为空，请重新输入”的提示弹窗 | 已解决 | 是 | admin
woniuboss2.5_yang(#4) | /登录(#66) | WB2.5_登录_用户名为3位字符 | 3 | 3 | [前置条件] 1.进入登录界面 2.存在用户tyu/123456[步骤]1. 输入用户名：tyu 2. 输入密码：123456 3. 点击登录 [结果]1. 登录成功 [期望]1. 可以输入用户名：tyu 2. 可以输入密码：123456 3. 登录失败 | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /登录(#66) | WB2.5_登录_将存在的用户名大小写字母转换 | 3 | 3 | [前置条件] 1.进入登录界面 2.存在用户tyuiy54345/123456[步骤]1. 输入用户名：tyuiy54345 2. 输入密码：123456 3. 点击登录 [结果]1. 登录成功 [期望]1. 可以输入用户名：TYUIY54345 2. 可以输入密码：123456 3. 登录失败 | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /登录(#66) | WB2.5_登录_可以进入蜗牛boss系统的登录界面 | 3 | 3 | [前置条件] 系统在Linux上部署成功[步骤]1. 输入系统的网址http://192.172.3.111/WoniuBoss2.5/ [结果]1. 无法访问系统 [期望]1. 可以进入蜗牛boss系统的登录界面 | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /登录(#66) | WB2.7_企业客户_讲师权限检查 | 3 | 3 | [前置条件] 1.存在讲师账号WNCD031/woniu123/woniu123 2.已存在企业C 培训机构/教育/光谷广场/一个人/190876792 存在企业B 名称ABC/所属行业能源/企业地址武汉市光谷大道/联系人ygl/联系电话：13456789098 3.已进行解密操作[步骤]1. 进入企业客户模块 2. 搜索企业名称为培训机构 [结果]1. 搜索成功 [期望]1. 进入成功 2. 搜索失败 | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /登录(#66) | WB2.5_登录_检查验证码是否在规定的时间内刷新 | 3 | 3 | [前置条件] 1.进入登录界面[步骤]1. 等待验证码在30s内刷新 [结果]1. 30秒后验证码未刷新 [期望]1. 验证码刷新成功 | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /登录(#66) | WB2.5_登录_将存在的用户名大小写字母转换 | 3 | 3 | [前置条件] 1.进入登录界面 2.存在用户tyuiy54345/123456[步骤]1. 输入用户名：tyuiy54345 2. 输入密码：123456 3. 点击登录 [结果]1. 登录成功 [期望]1. 可以输入用户名：TYUIY54345 2. 可以输入密码：123456 3. 登录失败 | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /登录(#66) | WB2.5_登录_可以进入蜗牛boss系统的登录界面 | 3 | 3 | [前置条件] 系统在Linux上部署成功[步骤]1. 输入系统的网址http://192.172.3.111/WoniuBoss2.5/ [结果]1. 无法访问 [期望]1. 可以进入蜗牛boss系统的登录界面 | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /行政综合(#75) | WB2.5_行政综合_检验输入不存在的固定资产名称 | 3 | 3 | [前置条件] 1.使用管理员账号登录成功WNCD000/woniu123 2.进入行政综合-固定资产领用登记模块， 3.存在领用固定资产A：领用资产名称为电脑 4.不存在领用固定资产B：领用资产名称为电视 [步骤] 1. 固定资产名称:电视 2. 点击查询 [结果] 2. 新增功能未实现，无法新增数据查询数据 [期望] 1. 输入框中完整显示电视 2. 列表中无任何显示 | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /后台管理(#76) | WB2.5_后台管理_新增角色保存失败 | 3 | 2 | [前置条件] 进入后台管理角色管理界面 [步骤] 1. 点击新增 2. 输入角色名:空，描述:B 3. 点击保存 4. 检查是否成功新增 [结果] 1. 弹出新增角色弹窗 2. 成功输入并显示 3. 保存成功 4. 新增成功 [期望] 1. 弹出新增角色弹窗 2. 成功输入并显示 3. 保存失败，角色名不能为空 4. 新增失败 | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /后台管理(#76) | WB2.5_后台管理_修改角色名为空成功 | 3 | 3 | [前置条件] 进入后台管理角色管理界面 [步骤] 1. 点击总经理后的修改按钮 2. 修改总经理角色名为空 3. 点击保存按钮 [结果] 1. 弹出修改角色的弹窗 2. 修改成功 3. 未弹出保存成功或者保存失败 [期望] 1. 弹出修改角色的弹窗 2. 修改成功 3. 保存失败 | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /后台管理(#76) | WB2.5_后台管理_新增角色名为空保存成功 | 3 | 3 | [前置条件] 进入后台管理角色管理界面 [步骤] 1. 点击新增 2. 输入角色名:空，描述:B 3. 点击保存 4. 检查是否成功新增 [结果] 1. 弹出新增角色弹窗 2. 成功输入并显示 3. 保存成功 4. 新增成功 [期望] 1. 弹出新增角色弹窗 2. 成功输入并显示 3. 保存失败，角色名不能为空 4. 新增失败 | 激活 | 否
woniuboss2.5_yang(#4) | /后台管理(#76) | WB2.5_后台管理_菜单管理资源树能编辑为空 | 3 | 3 | [前置条件] 1.存在有管理员权限账户WNCD000 woniu123/woniu123 2.使用账号登录系统 3.进入后台管理模块，解密 [步骤] 1. 点击快捷导航列表的后台管理 2. 点击资源树按钮 3. 点击编辑资源 4. 填写资源名:空 [结果] 1. 界面信息完整 2. 资源树弹窗显示正常 3. 编辑栏可编辑 4. 资源树编辑成功 [期望] 1. 界面信息完整 2. 资源树弹窗显示正常 3. 编辑栏可编辑 4. 资源树编辑失败 | 激活 | 否
woniuboss2.5_yang(#4) | /流程(#77) | WB2.5_资源池_专属_分配_认领_条件不符_公共池_资源状态被修改为条件不符_但未进入公共池 | 2 | 2 | [前置条件] 1.存在管理员账号wncd000/woniu123/woniu123账号 2.已进入蜗牛boss系统 3.存在上传专属的文件 4.已解密 [步骤] 1. 点击市场营销 2. 点击上传专属 3. 点击区域为成都 4. 部门为咨询部 5. 选择简历文件 6. 点击上传 7. 检查是否上传成功 8. 进入培训资源-分配资源页面 9. 选择资源分配给咨询师李娇 10. 查看资源状态 11. 修改资源状态为条件不符 12. 点击保存 13. 查看资源状态 [结果] 13. 资源未进入公共池 [期望] 1. 成功进入市场营销模块 2. 弹出上传专属弹窗 3. 区域选择成功 4. 部门选择成功 5. 简历文件选中成功 6. 简历文件上传成功 7. 上传专属资源检查成功 8. 进入培训资源-分配资源页面 9. 分配资源成功 10. 资源已到李娇的临时池 11. 资源状态修改成功 12. 保存成功 13. 资源状态修改成功、资源到公共池 | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /流程(#77) | WB2.5_资源池_专属_分配_认领_培训过_公共池 | 2 | 2 | [前置条件] 1.存在管理员账号wncd000/woniu123/woniu123账号 2.已进入蜗牛boss系统 3.存在上传专属的文件 4.已解密[步骤]1. 点击市场营销 2. 点击上传专属 3. 点击区域为成都 4. 部门为咨询部 5. 选择简历文件 6. 点击上传 7. 检查是否上传成功 8. 进入培训资源-分配资源页面 9. 选择资源分配给咨询师李娇 10. 查看资源状态 11. 修改资源状态为培训过 12. 点击保存 13. 查看资源状态 [结果]1. 资源未进入公共池 [期望]1. 成功进入市场营销模块 2. 弹出上传专属弹窗 3. 区域选择成功 4. 部门选择成功 5. 简历文件选中成功 6. 简历文件上传成功 7. 上传专属资源检查成功 8. 进入培训资源-分配资源页面 9. 分配资源成功 10. 资源已到李娇的临时池 11. 资源状态修改成功 12. 保存成功 13. 资源状态修改成功、资源到公共池 | 激活 | 是 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /流程(#77) | WB2.5_资源池_专属_分配_认领_条件不符_公共池 | 3 | 3 | [前置条件] 1.存在管理员账号wncd000/woniu123/woniu123账号 2.已进入蜗牛boss系统 3.存在上传专属的文件 4.已解密 [步骤] 1. 点击市场营销 2. 点击上传专属 3. 点击区域为成都 4. 部门为咨询部 5. 选择简历文件 6. 点击上传 7. 检查是否上传成功 8. 进入培训资源-分配资源页面 9. 选择资源分配给咨询师李娇 10. 查看资源状态 11. 修改资源状态为条件不符 12. 点击保存 13. 查看资源状态 [结果] 1. 资源未到公共池 [期望] 1. 成功进入市场营销模块 2. 弹出上传专属弹窗 3. 区域选择成功 4. 部门选择成功 5. 简历文件选中成功 6. 简历文件上传成功 7. 上传专属资源检查成功 8. 进入培训资源-分配资源页面 9. 分配资源成功 10. 资源已到李娇的临时池 11. 资源状态修改成功 12. 保存成功 13. 资源状态修改成功、资源到公共池 | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /流程(#77) | WB2.5_资源池_专属_分配_认领_培训过_公共池 | 3 | 3 | [前置条件] 1.存在管理员账号wncd000/woniu123/woniu123账号 2.已进入蜗牛boss系统 3.存在上传专属的文件 4.已解密[步骤]1. 点击市场营销 2. 点击上传专属 3. 点击区域为成都 4. 部门为咨询部 5. 选择简历文件 6. 点击上传 7. 检查是否上传成功 8. 进入培训资源-分配资源页面 9. 选择资源分配给咨询师李娇 10. 查看资源状态 11. 修改资源状态为培训过 12. 点击保存 13. 查看资源状态 [结果]1. 资源未进公共池 [期望]1. 成功进入市场营销模块 2. 弹出上传专属弹窗 3. 区域选择成功 4. 部门选择成功 5. 简历文件选中成功 6. 简历文件上传成功 7. 上传专属资源检查成功 8. 进入培训资源-分配资源页面 9. 分配资源成功 10. 资源已到李娇的临时池 11. 资源状态修改成功 12. 保存成功 13. 资源状态修改成功、资源到公共池 | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /流程(#77) | WB2.5_资源池_专属_分配_认领_无意向_公共池 | 3 | 3 | [前置条件] 1.存在管理员账号wncd000/woniu123/woniu123账号 2.已进入蜗牛boss系统 3.存在上传专属的文件 4.已解密[步骤]1. 点击市场营销 2. 点击上传专属 3. 点击区域为成都 4. 部门为咨询部 5. 选择简历文件 6. 点击上传 7. 检查是否上传成功 8. 进入培训资源-分配资源页面 9. 选择资源分配给咨询师李娇 10. 查看资源状态 11. 修改资源状态为无意向 12. 点击保存 13. 查看资源状态 [结果]1. 资源未进入公共池 [期望]1. 成功进入市场营销模块 2. 弹出上传专属弹窗 3. 区域选择成功 4. 部门选择成功 5. 简历文件选中成功 6. 简历文件上传成功 7. 上传专属资源检查成功 8. 进入培训资源-分配资源页面 9. 分配资源成功 10. 资源已到李娇的临时池 11. 资源状态修改成功 12. 保存成功 13. 资源状态修改成功、资源到公共池 | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /流程(#77) | WB2.5_资源池_专属_分配_认领_培训过_公共池_资源状态被修改为培训过，但资源未进入公共池 | 3 | 3 | [前置条件] 1.存在管理员账号wncd000/woniu123/woniu123账号 2.已进入蜗牛boss系统 3.存在上传专属的文件 4.已解密 [步骤] 1. 点击市场营销 2. 点击上传专属 3. 点击区域为成都 4. 部门为咨询部 5. 选择简历文件 6. 点击上传 7. 检查是否上传成功 8. 进入培训资源-分配资源页面 9. 选择资源分配给咨询师李娇 10. 查看资源状态 11. 修改资源状态为培训过 12. 点击保存 13. 查看资源状态 [结果] 13. 资源未进入公共池 [期望] 1. 成功进入市场营销模块 2. 弹出上传专属弹窗 3. 区域选择成功 4. 部门选择成功 5. 简历文件选中成功 6. 简历文件上传成功 7. 上传专属资源检查成功 8. 进入培训资源-分配资源页面 9. 分配资源成功 10. 资源已到李娇的临时池 11. 资源状态修改成功 12. 保存成功 13. 资源状态修改成功、资源到公共池 | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /流程(#77) | WB2.5_资源池_专属_分配_认领_无意向_公共池_资源状态被修改为无意向_但未进入公共池 | 3 | 3 | [前置条件] 1.存在管理员账号wncd000/woniu123/woniu123账号 2.已进入蜗牛boss系统 3.存在上传专属的文件 4.已解密 [步骤] 1. 点击市场营销 2. 点击上传专属 3. 点击区域为成都 4. 部门为咨询部 5. 选择简历文件 6. 点击上传 7. 检查是否上传成功 8. 进入培训资源-分配资源页面 9. 选择资源分配给咨询师李娇 10. 查看资源状态 11. 修改资源状态为无意向 12. 点击保存 13. 查看资源状态 [结果] 13. 资源未进入公共池 [期望] 1. 成功进入市场营销模块 2. 弹出上传专属弹窗 3. 区域选择成功 4. 部门选择成功 5. 简历文件选中成功 6. 简历文件上传成功 7. 上传专属资源检查成功 8. 进入培训资源-分配资源页面 9. 分配资源成功 10. 资源已到李娇的临时池 11. 资源状态修改成功 12. 保存成功 13. 资源状态修改成功、资源到公共池 | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /培训资源(#69) | WB2.5_培训资源_不点击修改直接保存 | 3 | 3 | [前置条件] 1.存在咨询主管账号wncd011/woniu123/woniu123 2.已进入培训资源模块 3.临时池存在数据 A曾琳屹 成都 专属 新入库 数据B陈晓宇 成都 专属 新入库 13036671290 4.已解密 [步骤] 1. 点击资源A修改 2. 点击保存 [结果] 1. 页面无提示 [期望] 1. 可以弹出修改界面 2. 保存失败 | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /培训资源(#69) | WB2.5_培训资源_跟踪界面的状态的转换 | 3 | 3 | [前置条件] 1.存在咨询主管账号wncd011/woniu123/woniu123 2.已进入培训资源模块 3.临时池 存在数据 A 罗艺文 成都 专属 新入库 数据B 薛敬文 成都 QQ群 新入库 18922220006 4.已解密 [步骤] 1. 点击资源A的跟踪 2. 点击资源跟踪界面 3. 将新入库变成已报名 4. 查看资源A的状态 [结果] 1. 状态为：已报名 [期望] 1. 弹出跟踪窗口 2. 可以进入资源跟踪界面 3. 选择新认领成功 4. 状态变成已报名 | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /培训资源(#69) | WB2.5_培训资源_资源新增为空检查 | 3 | 3 | [前置条件] 1.存在咨询主管账号wncd011/woniu123/woniu123 2.已进入培训资源模块[步骤]1. 点击新增 2. 点击保存 [结果]1. 界面无提示 [期望]1. 新增界面弹出 2. 保存失败 | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /培训资源(#69) | WB2.5_培训资源_资源新增必填项选填 | 3 | 3 | [前置条件] 1.存在咨询主管账号wncd011/woniu123/woniu123 2.已进入培训资源模块 3.进入培训资源功能页 4.已进行解密操作 [步骤] 1. 点击新增按钮 2. 电话号码为187236565878 3. 姓名：人头狗 4. 状态选择：新认领 5. 渠道选择：QQ群 6. 性别：男、邮箱：8767986@163.com、QQ：8726818167、求职意向：腾讯公司、工作经验选择3年、期望薪水：20000、应聘职位：自动化工程师、 7. 点击保存 8. 检查数据是否增加成功 [结果] 1. 保存成功 [期望] 1. 可以弹出新增界面 2. 电话号码成功输入 3. 姓名成功输入成功 4. 状态选择成功 5. 渠道选择成功 6. 选填项可以输入成功 7. 保存失败 8. 数据增加成功 | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /培训资源(#69) | WB2.5_培训资源_不点击修改直接保存 | 3 | 3 | [前置条件] 1.存在咨询主管账号wncd011/woniu123/woniu123 2.已进入培训资源模块 3.临时池存在数据 A曾琳屹 成都 专属 新入库 数据B陈晓宇 成都 专属 新入库 13036671290 4.已解密[步骤]1. 点击资源A修改 2. 点击保存 [结果]1. 页面无提示 [期望]1. 可以弹出修改界面 2. 保存失败 | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /培训资源(#69) | WB2.5_培训资源_跟踪界面的状态的转换 | 3 | 3 | [前置条件] 1.存在咨询主管账号wncd011/woniu123/woniu123 2.已进入培训资源模块 3.临时池 存在数据 A 罗艺文 成都 专属 新入库 数据B 薛敬文 成都 QQ群 新入库 18922220006 4.已解密[步骤]1. 点击资源A的跟踪 2. 点击资源跟踪界面 3. 将新入库变成已报名 4. 查看资源A的状态 [结果]1. 状态为：已报名 [期望]1. 弹出跟踪窗口 2. 可以进入资源跟踪界面 3. 选择新认领成功 4. 状态变成已报名 | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /培训资源(#69) | WB2.5_培训资源_资源新增必填项选填 | 3 | 3 | [前置条件] 1.存在咨询主管账号wncd011/woniu123/woniu123 2.已进入培训资源模块 3.进入培训资源功能页 4.已进行解密操作[步骤]1. 点击新增按钮 2. 电话号码为187236565878 3. 姓名：人头狗 4. 状态选择：新认领 5. 渠道选择：QQ群 6. 性别：男、邮箱：8767986@163.com、QQ：8726818167、求职意向：腾讯公司、工作经验选择3年、期望薪水：20000、应聘职位：自动化工程师、 7. 点击保存 8. 检查数据是否增加成功 [结果]1. 保存成功 [期望]1. 可以弹出新增界面 2. 电话号码成功输入 3. 姓名成功输入成功 4. 状态选择成功 5. 渠道选择成功 6. 选填项可以输入成功 7. 保存失败 8. 数据增加成功 | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /企业客户(#70) | WB2.8_企业客户_市场人员权限检查_可以查询 | 3 | 3 | [前置条件] 1.存在市场账号WNCD021/woniu123/woniu123 2.已存在企业C 培训机构/教育/光谷广场/一个人/190876792 存在企业B 名称ABC/所属行业能源/企业地址武汉市光谷大道/联系人ygl/联系电话：13456789098 3.已进行解密操作 [步骤] 1. 进入企业客户模块 2. 搜索企业名称为培训机构 [结果] 2. 搜索成功 [期望] 1. 进入成功 2. 搜索失败 | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /企业客户(#70) | WB2.7_企业客户_讲师权限检查_可以查询 | 3 | 3 | [前置条件] 1.存在讲师账号WNCD031/woniu123/woniu123 2.已存在企业C 培训机构/教育/光谷广场/一个人/190876792 存在企业B 名称ABC/所属行业能源/企业地址武汉市光谷大道/联系人ygl/联系电话：13456789098 3.已进行解密操作 [步骤] 1. 进入企业客户模块 2. 搜索企业名称为培训机构 [结果] 2. 搜索成功 [期望] 1. 进入成功 2. 搜索失败 | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /人事管理(#74) | WB2.5_人事管理_检验区域，部门为空时的新增功能 | 3 | 3 | [前置条件] 1.使用管理员账号登录成功WNCD000/woniu123， 2.进入人事管理-员工管理模块 [步骤] 1. 点击新增按钮 2. 区域： 部门： 姓名：王五 职位：讲师 性别：男 电话：15099999999 邮箱：1221122@sina.com qq：3432432 3. 点击保存 [结果] 3.区域、部门为空时新增失败 [期望] 1. 界面出现新增员工信息的弹框 2. 界面完整显示 区域： 部门： 姓名：王五 职位：讲师 性别：男 电话：15099999999 邮箱：1221122@sina.com qq：3432432 3. 出现“新增成功的弹框”，并且员工信息列表存在该条员工信息 | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /人事管理(#74) | WB2.5_人事管理_检验邮箱为空部门没有选择时新增员工失败 | 3 | 3 | [前置条件] 1.使用管理员账号登录成功WNCD000/woniu123， 2.进入人事管理-员工管理模块 [步骤] 1. 点击新增按钮 2. 区域：西安 姓名：王五 职位：讲师 性别：男 电话：15099999999 邮箱： qq：3432432 3. 点击保存 [结果] 3. 提示新增员工失败 [期望] 1. 界面出现新增员工信息的弹框 2. 界面完整显示 区域：西安 姓名：王五 职位：讲师 性别：男 电话：15099999999 邮箱： qq：3432432 3. 出现“新增成功的弹框”，并且员工信列表存在该条员工信息 | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /人事管理(#74) | WB2.5_人事管理_输入邮箱为企业邮箱显示成功，保存信息时弹窗提示新增员工失败 | 3 | 3 | [前置条件] 1.使用管理员账号登录成功WNCD000/woniu123， 2.进入人事管理-员工管理模块 [步骤] 1. 点击新增按钮 2. 区域：西安 姓名：王五 职位：讲师 性别：男 电话：15099999999 邮箱：huahua@woniuxy.com qq：3432432 3. 点击保存 [结果] 3. 邮箱填写成功，但保存时弹出新增员工失败 [期望] 1. 界面出现新增员工信息的弹框 2. 界面完整显示 区域：西安 姓名：王五 职位：讲师 性别：男 电话：15099999999 邮箱：huahua@woniuxy.com qq：3432432 3. 出现“新增成功的弹框”，并且员工信息列表存在该条员工信息 | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /人事管理(#74) | WB2.5_人事管理_输入邮箱为微博邮箱显示成功，但保存信息时弹窗提示新增员工失败 | 3 | 3 | [前置条件] 1.使用管理员账号登录成功WNCD000/woniu123， 2.进入人事管理-员工管理模块 [步骤] 1. 点击新增按钮 2. 区域：西安 姓名：王五 职位：讲师 性别：男 电话：15099999999 邮箱：1221122@sina.com qq：3432432 3. 点击保存 [结果] 3. 微博邮箱输入显示成功，保存信息时弹框提示新增员工失败 [期望] 1. 界面出现新增员工信息的弹框 2. 界面完整显示 区域：西安 姓名：王五 职位：讲师 性别：男 电话：15099999999 邮箱：1221122@sina.com qq：3432432 3. 出现“新增成功的弹框”，并且员工信息列表存在该条员工信息 | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /人事管理(#74) | WB2.5_人事管理_输入电话号码中包含特殊符号新增员工成功 | 3 | 3 | [前置条件] 1.使用管理员账号登录成功WNCD000/woniu123， 2.进入人事管理-员工管理模块 [步骤] 1. 点击新增按钮 2. 区域：西安 部门：教学部 姓名：王五 职位：讲师 性别：男 电话：150999999@@ 邮箱：1221122@qq.com qq：3432432 3. 点击保存 [结果] 3. 电话文本框没有做限制，电话号码中包含特殊符号新增员工成功 [期望] 1. 界面出现新增员工信息的弹框 2. 界面完整显示 区域：西安 部门：教学部 姓名：王五 职位：讲师 性别：男 电话：150999999@@ 邮箱：1221122@qq.com qq：3432432 3. 出现“新增失败”的提示弹框 | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /人事管理(#74) | WB2.5_人事管理_输入电话长度等于10位数新增成功 | 3 | 3 | [前置条件] 1.使用管理员账号登录成功WNCD000/woniu123， 2.进入人事管理-员工管理模块 [步骤] 1. 点击新增按钮 2. 区域：西安 部门：教学部 姓名：王五 职位：讲师 性别：男 电话：1509999999 邮箱：1221122@qq.com qq：3432432 3. 点击保存 [结果] 3. 电话长度为10位数字时，新增员工成功 [期望] 1. 界面出现新增员工信息的弹框 2. 界面完整显示 区域：西安 部门：教学部 姓名：王五 职位：讲师 性别：男 电话：1509999999 邮箱：1221122@qq.com qq：3432432 3. 出现“新增失败”的提示弹框 | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /人事管理(#74) | WB2.5_人事管理_输入电话长度等于12位数新增员工成功 | 3 | 3 | [前置条件] 1.使用管理员账号登录成功WNCD000/woniu123， 2.进入人事管理-员工管理模块 [步骤] 1. 点击新增按钮 2. 区域：西安 部门：教学部 姓名：李四 职位：讲师 性别：男 电话：150999999999 邮箱：1221122@qq.com qq：3432432 3. 点击保存 [结果] 3. 电话为12位数字，新增员工信息成功 [期望] 1. 界面出现新增员工信息的弹框 2. 界面完整显示 区域：西安 部门：教学部 姓名：李四 职位：讲师 性别：男 电话：150999999999 邮箱：1221122@qq.com qq：3432432 3. 出现“新增失败”的提示弹框 | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /人事管理(#74) | WB2.5_人事管理_检验电话为空时的新增失败 | 3 | 3 | [前置条件] 1.使用管理员账号登录成功WNCD000/woniu123， 2.进入人事管理-员工管理模块 [步骤] 1. 点击新增按钮 2. 区域：西安 姓名：李四 职位：讲师 性别：男 电话： 邮箱：1221122@qq.com qq：3432432 3. 点击保存 [结果] 3.电话为空显示无误，保存时弹框提示新增员工失败 [期望] 1. 界面出现新增员工信息的弹框 2. 界面完整显示 区域：西安 姓名：李四 职位： 性别：男 电话：13099999999 邮箱：1221122@qq.com qq：3432432 3. 出现“新增成功的弹框”，并且员工信息列表存在该条员工信息 | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /人事管理(#74) | WB2.5_人事管理_检验输入姓名为全特殊符号的新增失败 | 3 | 3 | [前置条件] 1.使用管理员账号登录成功WNCD000/woniu123， 2.进入人事管理-员工管理模块 [步骤] 1. 点击新增按钮 2. 区域：成都 姓名：@#@#$ 职位：讲师 性别：男 电话：13099999999 邮箱：1221122@qq.com qq：3432432 3. 点击保存 [结果] 3. 姓名为全特殊符号，新增员工弹框提示新增员工失败 [期望] 1. 界面出现新增员工信息的弹框 2. 界面完整显示 区域：成都 姓名：@#@#$ 职位：讲师 性别：男 电话：13099999999 邮箱：1221122@qq.com qq：3432432 3. 出现“新增成功的弹框”，并且员工信息列表存在该条员工信息 | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /人事管理(#74) | WB2.5_人事管理_检验输入姓名为全英文的新增功能 | 3 | 3 | [前置条件] 1.使用管理员账号登录成功WNCD000/woniu123， 2.进入人事管理-员工管理模块 [步骤] 1. 点击新增按钮 2. 区域：成都 姓名：hedy 职位：讲师 性别：男 电话：13099999999 邮箱：1221122@qq.com qq：3432432 3. 点击保存 [结果] 3. 姓名为全英文输入成功显示无误，保存新增员工信息时提示新增员工失败 [期望] 1. 界面出现新增员工信息的弹框 2. 界面完整显示 区域：成都 姓名：hedy 职位：讲师 性别：男 电话：13099999999 邮箱：1221122@qq.com qq：3432432 3. 出现“新增成功的弹框”，并且员工信息列表存在该条员工信息 | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /人事管理(#74) | WB2.5_人事管理_修改QQ为长度等于12位数的修改功能检查 | 3 | 3 | [前置条件] 1.使用管理员账号登录成功WNCD000/woniu123， 2.进入人事管理-员工管理模块 3.存在员工信息A：QQ为15072456的员工信息 [步骤] 1. 点击修改按钮 2. 修改QQ：893213214122 3. 点击保存 [结果] 2. 修改QQ长度为12位数修改保存成功 [期望] 1. 界面出现修改员工信息功能的弹窗 2. 邮箱输入框中完整显示“893213214122” 3. 点击保存无反应 | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /人事管理(#74) | WB2.5_人事管理_修改QQ为长度等于5位数的修改功能检查 | 3 | 3 | [前置条件] 1.使用管理员账号登录成功WNCD000/woniu123， 2.进入人事管理-员工管理模块 3.存在员工信息A：QQ为15072455的员工信息[步骤]1. 点击修改按钮 2. 修改QQ：34232 3. 点击保存 [结果]1. QQ长度修改为5位数显示无误，保存成功 [期望]1. 界面出现修改员工信息功能的弹窗 2. 邮箱输入框中完整显示“34232” 3. 点击保存无反应 | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /人事管理(#74) | WB2.5_人事管理_检查修改工号的修改功能 | 3 | 3 | [前置条件] 1.使用管理员账号登录成功WNCD000/woniu123， 2.进入人事管理-员工管理模块 3.存在员工信息A：工号为WNCD51员工信息 [步骤] 1. 点击修改按钮 2. 修改工号：WNCD11 3. 点击保存 [结果] 2. 工号输入成功显示无误 3. 修改员工工号成功 [期望] 1. 界面出现修改员工信息功能的弹窗 2. 工号点击无反应 3. 修改失败 | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /人事管理(#74) | WB2.5_人事管理_检查部门、姓名的组合查询功能 | 3 | 3 | [前置条件] 1.使用管理员账号登录成功WNCD000/woniu123， 2.进入人事管理-员工管理模块 3.存在员工信息A：部门为咨询部，姓名为郑雪娇的员工信息 4.存在员工信息B：部门为咨询部，姓名为李姣的员工信息 [步骤] 1. 点击部门下拉框，选择咨询部选项 2. 点击姓名输入框，输入李娇 3. 点击查询 [结果] 3. 员工信息显示B [期望] 1. 部门下拉框完整显示咨询部 2. 姓名输入框完整显示李娇 3. 员工信息列表中只显示员工信息A | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /市场营销(#68) | WB2.5_市场营销_读取邮箱功能无效 | 3 | 3 | [前置条件] 1.存在有管理员权限账户WNCD000 woniu123/woniu123 2.使用账号登录系统 3.进入市场营销模块，解密 [步骤] 1. 点击快捷导航列的市场营销 2. 点击读取邮箱按钮 [结果] 1. 界面显示信息完整 2. 读取邮箱弹窗不能正常打开 [期望] 1. 界面显示信息完整 2. 读取邮箱弹窗正常打开 | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /市场营销(#68) | WB2.5_市场营销_读取邮箱功能有邮箱读取失败 | 3 | 3 | [前置条件] 1.存在有管理员权限账户WNCD000 woniu123/woniu123 2.使用账号登录系统 3.进入市场营销模块，解密 4.已准备有邮箱的学生资源 5.已准备无邮箱的学生资源 [步骤] 1. 点击快捷导航列的市场营销 2. 点击读取邮箱按钮 3. 点击确定读取邮箱 [结果] 1. 界面显示信息完整 2. 读取邮箱弹窗不能正常打开 3. 不能成功读取邮箱通知对应主管分配资源 [期望] 1. 界面显示信息完整 2. 读取邮箱弹窗正常打开 3. 成功读取邮箱通知对应主管分配资源 | 激活 | 否
woniuboss2.5_yang(#4) | /市场营销(#68) | WB2.5_市场营销_新增网络保存无提示 | 3 | 3 | [前置条件] 1.存在咨询主管账号wncd011/woniu123/woniu123 2.已进入市场营销模块 [步骤] 1. 点击新增按钮 2. 电话号码为187236565878 3. 姓名为劫 4. 状态新认领 5. 渠道为QQ群 6. 性别男、邮箱为8767886@163.com、QQ为8726718167、学校为兰州大学、专业为计算机、求职意向为百度公司、工作经验选择1年、期望薪水10000、应聘职位测试工程师、年龄28、教育经历2014-2017 兰州大学学习、工作经历2017-9至2018-9在京东送快递、最后跟踪2020-05-01 7. 点击保存 8. 检查数据是否增加成功 [结果] 7. 点击保存无提示 [期望] 1. 可以弹出新增界面 2. 电话号码成功输入 3. 姓名成功输入成功 4. 状态选择成功 5. 渠道选择成功 6. 选填项可以输入成功 7. 保存成功 8. 数据增加成功 | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /市场营销(#68) | WB2.5_市场营销_能够搜索开始时间大于结束时间 | 3 | 3 | [前置条件] 1.存在有管理员权限账户WNCD000 woniu123/woniu123 2.使用账号登录系统 3.进入市场营销模块，解密 4.已存在T到T+3的数据 5.已存在T-3到T-1的数据[步骤]1. 点击选择时间的开始时间框，选择开始时间为T+3 2. 选择结束时间为T 3. 点击搜索按钮； [结果]1. 搜索开始时间能大于结束时间 [期望]1. 选择开始时间成功 2. 选择结束时间失败，开始时间不能大于结束时间 3. 搜索失败 | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WB2.5_学员管理管理员权没有请假考勤权限 | 3 | 3 | [前置条件] 1.使用管理员账号登陆WoniuBoss系统，进入学员管理模块，已解密 2.进入学员管理模块 [步骤] 1. 修改学员信息 2. 进入今日考勤子模块 3. 进入今日晨考子模块 4. 进入学员请假 5. 进入晨考记录 6. 进入阶段测评 7. 进入测评记录 8. 进入班级管理 9. 课程安排 [结果] 1. 可以修改 2. 考勤无法操作 3. 晨考无法操作 4. 可以新增请假 5. 可以查看 6. 可以进行测评，降级操作 7. 可以查看 8. 分班无法操作 9. 可以查看，修改课程，新增排课 [期望] 1. 可以修改 2. 可以考勤操作 3. 可以晨考操作 4. 可以新增请假 5. 可以查看 6. 可以进行测评，降级操作 7. 可以查看 8. 可以查询分班操作 9. 可以查看，修改课程，新增排课 | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WB2.5_学员请假修改开始小于当前时会成功 | 3 | 3 | [前置条件] 1.使用讲师账号登陆WoniuBoss系统，进入学员管理模块，已解密 2.进入学员请假子模块 3.存在1条学员请假信息 4.点击学员请假信息修改按钮 [步骤] 1. 修改开始时间：当前时间-3 2. 修改结束时间：开始时间+3 3. 修改姓名：张三 4. 修改请假类型：事假 5. 修改任课老师：代军虎 6. 点击保存按钮 [结果] 1. 修改开始时间成功，信息展示正常 2. 修改结束时间成功，信息展示正常 3. 修改姓名成功，信息展示正常 4. 修改请假类型成功，信息展示正常 5. 修改任课老师成功，信息展示正常 6. 保存成功 [期望] 1. 修改开始时间成功，信息展示正常 2. 修改结束时间成功，信息展示正常 3. 修改姓名成功，信息展示正常 4. 修改请假类型成功，信息展示正常 5. 修改任课老师成功，信息展示正常 6. 保存失败，弹出提示框“保存失败” | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WB2.5_学员请假修改结束小于开始时会成功 | 3 | 3 | [前置条件] 1.使用讲师账号登陆WoniuBoss系统，进入学员管理模块，已解密 2.进入学员请假子模块 3.存在1条学员请假信息 4.点击学员请假信息修改按钮 [步骤] 1. 修改开始时间：当前时间 2. 修改结束时间：开始时间-3 3. 修改姓名：张三 4. 修改请假类型：事假 5. 修改任课老师：全部 6. 点击保存按钮 [结果] 1. 修改开始时间成功，信息展示正常 2. 修改结束时间成功，信息展示正常 3. 修改姓名成功，信息展示正常 4. 修改请假类型成功，信息展示正常 5. 修改任课老师成功，信息展示正常 6. 保存成功 [期望] 1. 修改开始时间成功，信息展示正常 2. 修改结束时间成功，信息展示正常 3. 修改姓名成功，信息展示正常 4. 修改请假类型成功，信息展示正常 5. 修改任课老师成功，信息展示正常 6. 保存失败，弹出提示框“保存失败” | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WB2.5_学员请假新增请假天数无法成功 | 3 | 3 | [前置条件] 1.使用讲师账号登陆WoniuBoss系统，进入学员管理模块，已解密 2.进入学员请假子模块 3.点击新增请假按钮 4.今日考勤中存在学员信息A 姓名：张三 [步骤] 1. 选择开始时间：当前时间 2. 选择结束时间：开始时间+3 3. 查看请假天数 [结果] 1. 选择开始时间成功，信息展示正常 2. 选择结束时间成功，信息展示正常 3. 请假天数没有展示 [期望] 1. 选择开始时间成功，信息展示正常 2. 选择结束时间成功，信息展示正常 3. 请假天数展示为3天 | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WB2.5_学员请假新增_无开始时间时会成功 | 3 | 3 | [前置条件] 1.使用讲师账号登陆WoniuBoss系统，进入学员管理模块，已解密 2.进入学员请假子模块 3.点击新增请假按钮 4.今日考勤中存在学员信息A 姓名：张三 [步骤] 1. 选择结束时间：当前时间+3 2. 输入姓名：张三 3. 选择请假类型：事假 4. 点击保存按钮 [结果] 1. 选择结束时间成功，信息展示正常 2. 输入姓名成功，信息展示正常 3. 选择请假类型成功，信息展示正常 4. 保存成功 [期望] 1. 选择结束时间成功，信息展示正常 2. 输入姓名成功，信息展示正常 3. 选择请假类型成功，信息展示正常 4. 保存失败，弹出提示框“保存失败” | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WB2.5_学员请假新增无结束时间会成功 | 3 | 3 | [前置条件] 1.使用讲师账号登陆WoniuBoss系统，进入学员管理模块，已解密 2.进入学员请假子模块 3.点击新增请假按钮 4.今日考勤中存在学员信息A 姓名：张三 [步骤] 1. 选择开始时间：当前时间 2. 输入姓名：张三 3. 选择请假类型：事假 4. 点击保存按钮 [结果] 1. 选择开始时间成功，信息展示正常 2. 输入姓名成功，信息展示正常 3. 选择请假类型成功，信息展示正常 4. 保存成功 [期望] 1. 选择开始时间成功，信息展示正常 2. 输入姓名成功，信息展示正常 3. 选择请假类型成功，信息展示正常 4. 保存失败，弹出提示框“保存失败” | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WB2.5_学员请假新增开始小于当前时会成功 | 3 | 3 | [前置条件] 1.使用讲师账号登陆WoniuBoss系统，进入学员管理模块，已解密 2.进入学员请假子模块 3.点击新增请假按钮 4.今日考勤中存在学员信息A 姓名：张三 [步骤] 1. 选择开始时间：当前时间-3 2. 选择结束时间：开始时间+3 3. 输入姓名：张三 4. 输入请假类型：事假 5. 点击保存按钮 [结果] 1. 选择开始时间成功，信息展示正常 2. 选择结束时间成功，信息展示正常 3. 输入姓名成功，信息展示正常 4. 选择请假类型成功，信息展示正常 5. 保存成功 [期望] 1. 选择开始时间成功，信息展示正常 2. 选择结束时间成功，信息展示正常 3. 输入姓名成功，信息展示正常 4. 选择请假类型成功，信息展示正常 5. 保存失败，弹出提示框“保存失败” | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WB2.5_学员请假新增结束小于开始时成功 | 3 | 3 | [前置条件] 1.使用讲师账号登陆WoniuBoss系统，进入学员管理模块，已解密 2.进入学员请假子模块 3.点击新增请假按钮 4.今日考勤中存在学员信息A 姓名：张三 [步骤] 1. 选择开始时间：当前时间 2. 选择结束时间：当前时间-3 3. 输入姓名：张三 4. 输入请假类型：事假 5. 点击保存按钮 [结果] 1. 选择开始时间成功，信息展示正常 2. 选择结束时间成功，信息展示正常 3. 输入姓名成功，信息展示正常 4. 选择请假类型成功，信息展示正常 5. 保存成功 [期望] 1. 选择开始时间成功，信息展示正常 2. 选择结束时间成功，信息展示正常 3. 输入姓名成功，信息展示正常 4. 选择请假类型成功，信息展示正常 5. 保存失败，弹出提示框“保存失败” | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WB2.5_课程安排排课新增一条数据时无法保存 | 3 | 3 | [前置条件] 1.使用教学主管账号登陆WoniuBoss系统，进入学员管理模块，已解密 2.进入课程安排子模块 3.存在10个讲师 4.点击新增排课按钮 5.选择2个讲师进行排课 [步骤] 1. 选择开始时间：当前时间（一致） 2. 选择结束时间：开始时间+30（一致） 3. 状态：正常（一致） 4. 教室：教室九（教室一） 5. 班级：WNCDC001（WNCDC002） 6. 方向：测试（开发） 7. 课程安排：项目阶段第三周（基础阶段第一周） 8. 点击保存并关闭 [结果] 1. 开始时间选择成功，信息展示正常 2. 结束时间选择成功，信息展示正常 3. 状态选择成功，信息展示正常 4. 教室选择成功，信息展示正常 5. 班级选择成功，信息展示正常 6. 方向选择成功，信息展示正常 7. 课程安排选择成功，信息展示正常 8. 保存失败 [期望] 1. 开始时间选择成功，信息展示正常 2. 结束时间选择成功，信息展示正常 3. 状态选择成功，信息展示正常 4. 教室选择成功，信息展示正常 5. 班级选择成功，信息展示正常 6. 方向选择成功，信息展示正常 7. 课程安排选择成功，信息展示正常 8. 保存成功，弹出提示框“排课完毕” | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WB2.5_课程安排排课新增一条数据时无法保存 | 3 | 3 | [前置条件] 1.使用教学主管账号登陆WoniuBoss系统，进入学员管理模块，已解密 2.进入课程安排子模块 3.存在10个讲师 4.点击新增排课按钮 5.选择第1个讲师进行排课 [步骤] 1. 选择开始时间：当前时间 2. 选择结束时间：开始时间+30 3. 状态：实训 4. 教室：教室九 5. 班级：WNCDC001 6. 方向：测试 7. 课程安排：项目阶段第三周 8. 点击保存并关闭 [结果] 1. 开始时间选择成功，信息展示正常 2. 结束时间选择成功，信息展示正常 3. 状态选择成功，信息展示正常 4. 教室选择成功，信息展示正常 5. 班级选择成功，信息展示正常 6. 方向选择成功，信息展示正常 7. 课程安排选择成功，信息展示正常 8. 保存失败 [期望] 1. 开始时间选择成功，信息展示正常 2. 结束时间选择成功，信息展示正常 3. 状态选择成功，信息展示正常 4. 教室选择成功，信息展示正常 5. 班级选择成功，信息展示正常 6. 方向选择成功，信息展示正常 7. 课程安排选择成功，信息展示正常 8. 保存成功，弹出提示框“排课完毕” | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WB2.5_课程安排排课新增一条数据时无法保存 | 3 | 3 | [前置条件] 1.使用教学主管账号登陆WoniuBoss系统，进入学员管理模块，已解密 2.进入课程安排子模块 3.存在10个讲师 4.点击新增排课按钮 5.选择第1个讲师进行排课 [步骤] 1. 选择开始时间：当前时间 2. 选择结束时间：开始时间+30 3. 状态：实训 4. 教室：教室九 5. 班级：WNCDC001 6. 方向：测试 7. 课程安排：第一阶段第一周 8. 点击保存并关闭 [结果] 1. 开始时间选择成功，信息展示正常 2. 结束时间选择成功，信息展示正常 3. 状态选择成功，信息展示正常 4. 教室选择成功，信息展示正常 5. 班级选择成功，信息展示正常 6. 方向选择成功，信息展示正常 7. 课程安排选择成功，信息展示正常 8. 保存失败 [期望] 1. 开始时间选择成功，信息展示正常 2. 结束时间选择成功，信息展示正常 3. 状态选择成功，信息展示正常 4. 教室选择成功，信息展示正常 5. 班级选择成功，信息展示正常 6. 方向选择成功，信息展示正常 7. 课程安排选择成功，信息展示正常 8. 保存成功，弹出提示框“排课完毕” | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WB2.5_课程安排排课新增一条数据时无法保存 | 3 | 3 | [前置条件] 1.使用教学主管账号登陆WoniuBoss系统，进入学员管理模块，已解密 2.进入课程安排子模块 3.存在10个讲师 4.点击新增排课按钮 5.选择第1个讲师进行排课 [步骤] 1. 选择开始时间：当前时间 2. 选择结束时间：开始时间+30 3. 状态：休息 4. 教室：教室九 5. 班级：WNCDC001 6. 方向：开发 7. 课程安排：项目阶段第三周 8. 点击保存并关闭 [结果] 1. 开始时间选择成功，信息展示正常 2. 结束时间选择成功，信息展示正常 3. 状态选择成功，信息展示正常 4. 教室选择成功，信息展示正常 5. 班级选择成功，信息展示正常 6. 方向选择成功，信息展示正常 7. 课程安排选择成功，信息展示正常 8. 保存失败 [期望] 1. 开始时间选择成功，信息展示正常 2. 结束时间选择成功，信息展示正常 3. 状态选择成功，信息展示正常 4. 教室选择成功，信息展示正常 5. 班级选择成功，信息展示正常 6. 方向选择成功，信息展示正常 7. 课程安排选择成功，信息展示正常 8. 保存成功，弹出提示框“排课完毕” | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WB2.5_课程安排排课新增一条数据时无法保存 | 3 | 3 | [前置条件] 1.使用教学主管账号登陆WoniuBoss系统，进入学员管理模块，已解密 2.进入课程安排子模块 3.存在10个讲师 4.点击新增排课按钮 5.选择第1个讲师进行排课 [步骤] 1. 选择开始时间：当前时间 2. 选择结束时间：开始时间+30 3. 状态：休息 4. 教室：教室九 5. 班级：WNCDC001 6. 方向：开发 7. 课程安排：第一阶段第一周 8. 点击保存并关闭 [结果] 1. 开始时间选择成功，信息展示正常 2. 结束时间选择成功，信息展示正常 3. 状态选择成功，信息展示正常 4. 教室选择成功，信息展示正常 5. 班级选择成功，信息展示正常 6. 方向选择成功，信息展示正常 7. 课程安排选择成功，信息展示正常 8. 保存失败 [期望] 1. 开始时间选择成功，信息展示正常 2. 结束时间选择成功，信息展示正常 3. 状态选择成功，信息展示正常 4. 教室选择成功，信息展示正常 5. 班级选择成功，信息展示正常 6. 方向选择成功，信息展示正常 7. 课程安排选择成功，信息展示正常 8. 保存成功，弹出提示框“排课完毕” | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WB2.5_测评阶段录入项目实战阶段成绩为特殊字符时会修改成功 | 3 | 3 | [前置条件] 1.使用讲师账号登陆WoniuBoss系统，进入学员管理模块，已解密 2.进入测评阶段子模块 3.存在1条学员信息 4.点击学员信息测评按钮 [步骤] 1. 选择阶段：项目实战阶段 2. 输入成绩：@#￥% 3. 转就业：否 4. 点击保存按钮 [结果] 1. 选择阶段成功，信息展示正常 2. 输入成绩成功，信息展示正常 3. 转就业选择成功，信息展示正常 4. 保存成功 [期望] 1. 选择阶段成功，信息展示正常 2. 输入成绩成功，信息展示正常 3. 转就业选择成功，信息展示正常 4. 保存失败，弹出提示框：“保存失败” | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WB2.5_基本信息修改必填项随机填一半时会修改成功 | 3 | 3 | [前置条件] 1.使用讲师账号登陆WoniuBoss系统 2.进入学员管理模块，已解密 3.进入基本信息子模块 4.存在1条学员信息 [步骤] 1. 点击学员信息修改按钮 2. 修改姓名：张三 3. 修改电话：空 4. 点击保存按钮 [结果] 1. 按钮点击成功，弹出修改学员信息页面 2. 姓名修改成功，信息展示正常 3. 电话修改成功，信息展示正常 4. 修改成功 [期望] 1. 按钮点击成功，弹出修改学员信息页面 2. 姓名修改成功，信息展示正常 3. 电话修改成功，信息展示正常 4. 修改失败，弹出提示框：“修改信息不完整” | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WB2.5_基本信息修改电话空时修改成功 | 3 | 3 | [前置条件] 1.使用讲师账号登陆WoniuBoss系统 2.进入学员管理模块，已解密 3.进入基本信息子模块 4.存在1条学员信息 [步骤] 1. 点击学员信息修改按钮 2. 修改姓名：张三 3. 修改电话：空 4. 修改最新状态：已失联 5. 修改来源：其他 6. 点击保存按钮 [结果] 1. 按钮点击成功，弹出修改学员信息页面 2. 姓名修改成功，信息展示正常 3. 电话修改成功，信息展示正常 4. 最新状态修改成功，信息展示正常 5. 来源修改成功，信息展示正常 6. 修改成功 [期望] 1. 按钮点击成功，弹出修改学员信息页面 2. 姓名修改成功，信息展示正常 3. 电话修改成功，信息展示正常 4. 最新状态修改成功，信息展示正常 5. 来源修改成功，信息展示正常 6. 修改失败，弹出提示框：“电话输入错误” | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WB2.5_基本信息修改电话特殊字符时会修改成功 | 3 | 3 | [前置条件] 1.使用讲师账号登陆WoniuBoss系统 2.进入学员管理模块，已解密 3.进入基本信息子模块 4.存在1条学员信息 [步骤] 1. 点击学员信息修改按钮 2. 修改姓名：张三 3. 修改电话：你好 4. 修改最新状态：已休学 5. 修改来源：其他 6. 点击保存按钮 [结果] 1. 按钮点击成功，弹出修改学员信息页面 2. 姓名修改成功，信息展示正常 3. 电话修改成功，信息展示正常 4. 最新状态修改成功，信息展示正常 5. 来源修改成功，信息展示正常 6. 修改成功 [期望] 1. 按钮点击成功，弹出修改学员信息页面 2. 姓名修改成功，信息展示正常 3. 电话修改成功，信息展示正常 4. 最新状态修改成功，信息展示正常 5. 来源修改成功，信息展示正常 6. 修改失败，弹出提示框：“电话输入错误” | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WB2.5_基本信息修改电话汉字时会修改成功 | 3 | 3 | [前置条件] 1.使用讲师账号登陆WoniuBoss系统 2.进入学员管理模块，已解密 3.进入基本信息子模块 4.存在1条学员信息 [步骤] 1. 点击学员信息修改按钮 2. 修改姓名：张三 3. 修改电话：你好 4. 修改最新状态：已就业 5. 修改来源：其他 6. 点击保存按钮 [结果] 1. 按钮点击成功，弹出修改学员信息页面 2. 姓名修改成功，信息展示正常 3. 电话修改成功，信息展示正常 4. 最新状态修改成功，信息展示正常 5. 来源修改成功，信息展示正常 6. 修改成功 [期望] 1. 按钮点击成功，弹出修改学员信息页面 2. 姓名修改成功，信息展示正常 3. 电话修改成功，信息展示正常 4. 最新状态修改成功，信息展示正常 5. 来源修改成功，信息展示正常 6. 修改失败，弹出提示框：“电话输入错误” | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WB2.5_基本信息修改电话字母时会修改成功 | 3 | 3 | [前置条件] 1.使用讲师账号登陆WoniuBoss系统 2.进入学员管理模块，已解密 3.进入基本信息子模块 4.存在1条学员信息 [步骤] 1. 点击学员信息修改按钮 2. 修改姓名：张三 3. 修改电话：fsafdsfs 4. 修改最新状态：转就业 5. 修改来源：其他 6. 点击保存按钮 [结果] 1. 按钮点击成功，弹出修改学员信息页面 2. 姓名修改成功，信息展示正常 3. 电话修改成功，信息展示正常 4. 最新状态修改成功，信息展示正常 5. 来源修改成功，信息展示正常 6. 修改成功 [期望] 1. 按钮点击成功，弹出修改学员信息页面 2. 姓名修改成功，信息展示正常 3. 电话修改成功，信息展示正常 4. 最新状态修改成功，信息展示正常 5. 来源修改成功，信息展示正常 6. 修改失败，弹出提示框：“电话输入错误” | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WB2.5_基本信息修改电话12位数字时会修改成功 | 3 | 3 | [前置条件] 1.使用讲师账号登陆WoniuBoss系统 2.进入学员管理模块，已解密 3.进入基本信息子模块 4.存在1条学员信息 [步骤] 1. 点击学员信息修改按钮 2. 修改姓名：张三 3. 修改电话：156789999990 4. 修改最新状态：在校学习 5. 修改来源：其他 6. 点击保存按钮 [结果] 1. 按钮点击成功，弹出修改学员信息页面 2. 姓名修改成功，信息展示正常 3. 电话修改成功，信息展示正常 4. 最新状态修改成功，信息展示正常 5. 来源修改成功，信息展示正常 6. 修改成功 [期望] 1. 按钮点击成功，弹出修改学员信息页面 2. 姓名修改成功，信息展示正常 3. 电话修改成功，信息展示正常 4. 最新状态修改成功，信息展示正常 5. 来源修改成功，信息展示正常 6. 修改失败，弹出提示框：“电话输入错误” | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WB2.5_基本信息修改电话10位数字会修改成功 | 3 | 3 | [前置条件] 1.使用讲师账号登陆WoniuBoss系统 2.进入学员管理模块，已解密 3.进入基本信息子模块 4.存在1条学员信息 [步骤] 1. 点击学员信息修改按钮 2. 修改姓名：张三 3. 修改电话：1567899999 4. 修改最新状态：已退学 5. 修改来源：其他 6. 点击保存按钮 [结果] 1. 按钮点击成功，弹出修改学员信息页面 2. 姓名修改成功，信息展示正常 3. 电话修改成功，信息展示正常 4. 最新状态修改成功，信息展示正常 5. 来源修改成功，信息展示正常 6. 修改成功 [期望] 1. 按钮点击成功，弹出修改学员信息页面 2. 姓名修改成功，信息展示正常 3. 电话修改成功，信息展示正常 4. 最新状态修改成功，信息展示正常 5. 来源修改成功，信息展示正常 6. 修改失败，弹出提示框：“电话输入错误” | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WB2.5_修改姓名空时会修改成功 | 3 | 3 | [前置条件] 1.使用讲师账号登陆WoniuBoss系统 2.进入学员管理模块，已解密 3.进入基本信息子模块 4.存在1条学员信息 [步骤] 1. 点击学员信息修改按钮 2. 修改姓名：空 3. 修改电话：15678999999 4. 修改最新状态：未开班 5. 修改来源：智联招聘 6. 点击保存按钮 [结果] 1. 按钮点击成功，弹出修改学员信息页面 2. 姓名修改成功，信息展示正常 3. 电话修改成功，信息展示正常 4. 最新状态修改成功，信息展示正常 5. 来源修改成功，信息展示正常 6. 修改成功 [期望] 1. 按钮点击成功，弹出修改学员信息页面 2. 姓名修改成功，信息展示正常 3. 电话修改成功，信息展示正常 4. 最新状态修改成功，信息展示正常 5. 来源修改成功，信息展示正常 6. 修改失败，弹出提示框：“姓名输入错误” | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WB2.5_测评阶段录入项目实战阶段成绩为字母时会保存成功 | 3 | 3 | [前置条件] 1.使用讲师账号登陆WoniuBoss系统，进入学员管理模块，已解密 2.进入测评阶段子模块 3.存在1条学员信息 4.点击学员信息测评按钮 [步骤] 1. 选择阶段：项目实战阶段 2. 输入成绩：hundred 3. 转就业：否 4. 点击保存按钮 [结果] 1. 选择阶段成功，信息展示正常 2. 输入成绩成功，信息展示正常 3. 转就业选择成功，信息展示正常 4. 保存成功 [期望] 1. 选择阶段成功，信息展示正常 2. 输入成绩成功，信息展示正常 3. 转就业选择成功，信息展示正常 4. 保存失败，弹出提示框：“保存失败” | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WB2.5_测评阶段录入专业第三阶段成绩为汉字会录入成功 | 3 | 3 | [前置条件] 1.使用讲师账号登陆WoniuBoss系统，进入学员管理模块，已解密 2.进入测评阶段子模块 3.存在1条学员信息 4.点击学员信息测评按钮 [步骤] 1. 选择阶段：专业第三阶段 2. 输入成绩：一百 3. 点击保存按钮 [结果] 1. 选择阶段成功，信息展示正常 2. 输入成绩成功，信息展示正常 3. 保存成功 [期望] 1. 选择阶段成功，信息展示正常 2. 输入成绩成功，信息展示正常 3. 保存失败，弹出提示框：“保存失败” | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WB2.5_测评阶段录入专业第二阶段成绩为空时会录入成功 | 3 | 3 | [前置条件] 1.使用讲师账号登陆WoniuBoss系统，进入学员管理模块，已解密 2.进入测评阶段子模块 3.存在1条学员信息 4.点击学员信息测评按钮 [步骤] 1. 选择阶段：专业第二阶段 2. 点击保存按钮 [结果] 1. 选择阶段成功，信息展示正常 2. 保存成功 [期望] 1. 选择阶段成功，信息展示正常 2. 保存失败，弹出提示框：“保存失败” | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WB2.5_测评阶段录入阶段全部成绩小于0会录入成功 | 3 | 3 | [前置条件] 1.使用讲师账号登陆WoniuBoss系统，进入学员管理模块，已解密 2.进入测评阶段子模块 3.存在1条学员信息 4.点击学员信息测评按钮 [步骤] 1. 选择阶段：全部 2. 输入成绩：-1 3. 点击保存按钮 [结果] 1. 选择阶段成功，信息展示正常 2. 输入成绩成功，信息展示正常 3. 保存成功 [期望] 1. 选择阶段成功，信息展示正常 2. 输入成绩成功，信息展示正常 3. 保存失败，弹出提示框：“保存失败” | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WB2.5_今日晨考录入分数为空保存会成功 | 3 | 3 | [前置条件] 1.使用讲师账号登陆WoniuBoss系统，进入学员管理模块，已解密 2.进入今日晨考子模块 3.存在1条学员信息 [步骤] 1. 点击学员信息的晨考按钮 2. 选择方式：其他方式 3. 输入分数： 4. 输入题目：1+1=? 5. 点击保存按钮 [结果] 1. 晨考按钮点击成功，弹出“晨考记录录入”界面 2. 方式选择成功，信息展示正常 3. 分数输入成功，信息展示正常 4. 题目输入成功，信息展示正常 5. 保存成功 [期望] 1. 晨考按钮点击成功，弹出“晨考记录录入”界面 2. 方式选择成功，信息展示正常 3. 分数输入成功，信息展示正常 4. 题目输入成功，信息展示正常 5. 保存失败，弹出提示框：“分数输入有误” | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WB2.5_今日晨考录入分数特殊字符保存会成功 | 3 | 3 | [前置条件] 1.使用讲师账号登陆WoniuBoss系统，进入学员管理模块，已解密 2.进入今日晨考子模块 3.存在1条学员信息 [步骤] 1. 点击学员信息的晨考按钮 2. 选择方式：随堂作业 3. 输入分数：@#￥% 4. 输入题目：1+1=? 5. 点击保存按钮 [结果] 5. 保存成功 [期望] 1. 晨考按钮点击成功，弹出“晨考记录录入”界面 2. 方式选择成功，信息展示正常 3. 分数输入成功，信息展示正常 4. 题目输入成功，信息展示正常 5. 保存失败，弹出提示框：“分数输入有误” | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WB2.5_今日晨考录入_分数字母 | 3 | 3 | [前置条件] 1.使用讲师账号登陆WoniuBoss系统，进入学员管理模块，已解密 2.进入今日晨考子模块 3.存在1条学员信息 [步骤] 1. 点击学员信息的晨考按钮 2. 选择方式：在线考试 3. 输入分数：hundred 4. 输入题目：1+1=? 5. 点击保存按钮 [结果] 5.保存成功 [期望] 1. 晨考按钮点击成功，弹出“晨考记录录入”界面 2. 方式选择成功，信息展示正常 3. 分数输入成功，信息展示正常 4. 题目输入成功，信息展示正常 5. 保存失败，弹出提示框：“分数输入有误” | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WB2.5_今日晨考录入分数汉字保存会成功 | 3 | 3 | [前置条件] 1.使用讲师账号登陆WoniuBoss系统，进入学员管理模块，已解密 2.进入今日晨考子模块 3.存在1条学员信息 [步骤] 1. 点击学员信息的晨考按钮 2. 方选择式：学生讲解 3. 输入分数：一百 4. 输入题目：1+1=? 5. 点击保存按钮 [结果] 5.保存成功 [期望] 1. 晨考按钮点击成功，弹出“晨考记录录入”界面 2. 方式选择成功，信息展示正常 3. 分数输入成功，信息展示正常 4. 题目输入成功，信息展示正常 5. 保存失败，弹出提示框：“分数输入有误” | 激活 | 否 | 开发03
woniuboss2.5_yang(#4) | /学员管理(#71) | WB2.5_今日晨考录入分数小于0保存会成功 | 3 | 3 | [前置条件] 1.使用讲师账号登陆WoniuBoss系统，进入学员管理模块，已解密 2.进入今日晨考子模块 3.存在1条学员信息 [步骤] 1. 点击学员信息的晨考按钮 2. 选择方式：随堂问答 3. 输入分数：-1 4. 输入题目：1+1=? 5. 点击保存按钮 [结果] 5. 保存成功 [期望] 1. 晨考按钮点击成功，弹出“晨考记录录入”界面 2. 方式选择成功，信息展示正常 3. 分数输入成功，信息展示正常 4. 题目输入成功，信息展示正常 5. 保存失败，弹出提示框：“分数输入有误” | 激活 | 否 | 开发03